## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UPINHA DE PONTA DE PEDRA
LOCAL: PONTA DE PEDRA, GOIANA/PE
DATA: NOVEMBRO 2019
REF: EMLURB JULHO 2018/SINAPI DESONERADA SETEMBRO/2019.
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE PREÇOS
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇ. UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 153110.4 |  |  |  |  | 6.756%
1.1 | SINAPI/19 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 92.87 | 89155.2 | 73.49 | 92.87
1.2 | SINAPI/19 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 42.85 | 41136 | 33.91 | 42.85
1.3 | SINAPI/19 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 23.77 | 22819.2 | 18.81 | 23.77
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALÇÃO DA OBRA |  |  |  | 59517.73
2.1 | SINAPI/19 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 474.81 | 2848.86 | 375.73 | 474.81
2.2 | SINAPI/19 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 2281.18 | 1.48 | 3376.15 | 1.17 | 1.48
2.3 | EMLURB -18 03.03.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS | M2 | 372.12 | 63.72 | 23711.49 | 50.42 | 63.72
2.4 | EMLURB -18 02.01.200 | SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE ( PRECO MINIMO ),DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES , TEODOLITO , NIVEL OTICO ETC. | UNID | 1 | 1718.97 | 1718.97 | 1360.27 | 1718.97
2.5 | COMPOSIÇÃO 1 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 30 | 459.61 | 13788.3 | 363.7 | 459.61
2.6 | COMPOSIÇÃO 1 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. | M2 | 30 | 459.61 | 13788.3 | 363.7 | 459.61
2.6 | SINAPI/19 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 6 | 8.04 | 48.24 | 6.36 | 8.04
2.7 | EMLURB -18 04.03.039 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 2 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA. | M3 | 6 | 39.57 | 237.42 | 31.31 | 39.57
3.0 |  | ALVENARIA E FUNDAÇÕES |  |  |  | 619564.61
3.1 | SINAPI/19 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 2066.48 | 73.19 | 151245.67 | 57.92 | 73.19 |  | 12.41 | 188.77 | 238.55 | 2960.4055
3.2 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 162.79 | 25.24 | 4108.82 | 103.62 | 130.94 |  | 688.8267 | 539.4467
3.3 | SINAPI/19 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 230.95 | 73.38 | 16947.11 | 209.02 | 264.14 |  | 1618.34
3.4 | COMPOSIÇÃO 2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 857.39 | 10.87 | 9319.83 | 431.26 | 544.98 |  | 746.9
3.5 | COMPOSIÇÃO 3 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO QUETE VIBRATORIO | M3 | 172 | 44.82 | 7709.04 | 95.16 | 120.25 |  | 2365.24
3.6 | EMLURB 06.03.103 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 23.49 | 2066.01 | 48530.57 | 6.03 | 7.62
3.7 | EMLURB 06.03.123 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 102.66 | 3081.9 | 316387.85 | 19.97 | 25.24
3.8 | EMLURB 06.03.133 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 18.23 | 3582.87 | 65315.72 | 513.81 | 649.3
4.0 |  | PINTURA |  |  |  | 95520.02 | 58.07 | 73.38
4.1 | EMLURB 16.03.060 | PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA,CORALAR OU SIMILAR, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS, IN CLUSIVE LIQUIDO SELADOR UMA DEMAO, E DUAS DE MAOS DE MASSA ACRILICA. | M2 | 1772.72 | 30.19 | 53518.42 | 8.2 | 10.36
4.2 | EMLURB 16.03.080 | PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALPLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA. | M2 | 788.67 | 40.07 | 31602.01 | 9.24 | 11.68
4.3 | EMLURB 16.08.010 | DEMARCACAO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPO RTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS),INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO. | M | 202.8 | 15.87 | 3218.44 | 8.6 | 10.87
4.4 | EMLURB 16.08.101 | PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO,NO VACOR OU SIMILAR PARA PISOS DE QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, PASSEIOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO. | M | 202.8 | 35.41 | 7181.15 | 70 | 88.46
5.0 |  | ESQUADRIA |  |  |  | 98503.86 | 35.47 | 44.82
5.1 | SINAPI/19 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID | 48 | 816.75 | 39204
5.2 | SINAPI/19 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 5 | 2337.81 | 11689.05 | 2438.79 | 3081.9
5.3 | COMPOSIÇÃO 4 | PORTA DE CORRER, VIDRO TEMPERADO, 1,3X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 | 2603.42 | 2603.42 | 2835.22 | 3582.87
5.4 | COMPOSIÇÃO 5 | PORTA DE CORRER, VIDRO TEMPERADO, 1,75X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 | 2988.74 | 2988.74
5.5 | COMPOSIÇÃO 6 | PORTA DE GIRO 02 FOLHAS COM TRATAMENTO ACÚSTICO - DIMENSÕES 2,4X2,10 | UNID | 1 | 1972.98 | 1972.98
5.6 | COMPOSIÇÃO 7 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 2,25X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 | 3308.11 | 3308.11
5.7 | COMPOSIÇÃO 8 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 1,95X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 | 3052.3 | 3052.3
5.8 | COMPOSIÇÃO 9 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 3,10X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 | 3093.63 | 3093.63
5.9 | COMPOSIÇÃO 10 | PORTA DE CORRER, VIDRO TEMPERADO, 1,95X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 | 3166.8 | 3166.8
5.10 | COMPOSIÇÃO 11 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS COM DOIS QUADROS FIXOS LATERAIS E BANDEIRAS FIXAS, VIDRO TEMPERADO, 3,10X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 | 3093.63 | 3093.63
5.11 | SINAPI/19 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 8.64 | 322.55 | 2786.83 |  | 0
5.12 | SINAPI/19 94585 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (E XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 2.97 | 447.62 | 1329.43 | 354.21 | 447.62
5.13 | SINAPI/19 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 13.2 | 332.87 | 4393.88 | 31.71 | 40.07 | 31.71 | 263.41 | 332.87
5.14 | SINAPI/19 94582 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 18.84 | 287.45 | 5415.56 | 227.47 | 287.45
5.15 | SINAPI/19 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 17.28 | 331.86 | 5734.54 | 12.56 | 15.87 | 12.56
5.16 | EMLURB -18 17.07.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 02 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | M2 | 11.15 | 418.92 | 4670.96 | 28.02 | 35.41
6.0 |  | REVESTIMENTOS E PISOS |  |  |  | 415667.28 | 14.18 | 17.92
6.1 | SINAPI/19 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3535.44 | 3.85 | 13611.44 | 22.79 | 28.8 |  | 3535.44
6.2 | SINAPI/19 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 1767.72 | 34.66 | 61269.18 | 17.89 | 22.61
6.3 | SINAPI/19 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1767.72 | 37.91 | 67014.27 |  | 0 |  | 1414.176
6.4 | SINAPI/19 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 146.17 | 40.35 | 5897.96 |  | 0
6.5 | SINAPI/19 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 197.09 | 199.41 | 39301.72 | 1561.27 | 1972.98
6.6 | SINAPI/19 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 325.68 | 60.87 | 19824.14 |  | 0
6.7 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 834.39 | 25.24 | 21060 | 1849.97 | 2337.81
6.8 | EMLURB 17.01.180 | PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,08)M, ASSENTAD0 SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA | M2 | 951.72 | 91.48 | 87063.35 | 2060.16 | 2603.42
6.9 | EMLURB 17.03.045 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE). | M2 | 87.03 | 21.56 | 1876.37 | 2365.07 | 2988.74
6.10 | EMLURB 20.09.040 | FORNEC.E ASSENT.DE MEIO-FIO DE PEDRA GRAN. RE JUNTADO C/ ARG.DE CIM. E AREIA 1 2 E CONST.DE LINHA D AGUA DE PARALEL. ASSENTADOS SOBRE MIS TURA DE CIM.E AREIA 1 6 C/6 CM DE ESP.E REJUNTADOS C/ ARG.DE CIM.E AREIA 1 2 ,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 C/ 10 CM DE ESPESSURA. | M | 101.18 | 66.65 | 6743.65 | 262.61 | 331.86
6.11 | SINAPI/19 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 688.22 | 132.73 | 91347.44 | 105.03 | 132.73
6.12 | EMLURB - 17.01.142 | PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 30X30CM, TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO. | M2 | 8 | 82.22 | 657.76
7.0 |  | INSTALAÇÕES TELEFONICAS E DE LÓGICA |  |  |  | 3770.43 | 354.78 | 448.34
7.1 | EMLURB 18.16.020 | TOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE QUATRO POLOS, PADRAO TELEBRAS, COM PLACA, PARA CAIXA 4 X 2 POL., PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UNID | 15 | 32.19 | 482.85 | 374.68 | 473.48
7.2 | SINAPI/19 83369 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 296.43 | 296.43 | 255.24 | 322.55
7.3 | COMPOSIÇÃO 12 | PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO ∅3/4'' | UNID | 15 | 199.41 | 2991.15 | 262.61 | 331.86
8.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 575093.91 | 331.5 | 418.92
8.1 | EMLURB 08.02.050 | COBERTURA COM TELHAS DE CHAPA ONDULADA DE ALUMINIO DE O,5 MM DE ESPESSURA. | M2 | 857.93 | 82.84 | 71070.92 | 355.14 | 448.79 | 65.55 | 82.84
8.2 | COMPOSIÇÃO 13 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 640.2 | 626.97 | 401386.19 | 313.29 | 395.9
8.3 | COMPOSIÇÃO 14 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M | 103.43 | 32.19 | 3329.41
8.4 | EMLURB 08.03.010 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26. | M | 100.59 | 79.08 | 7954.66 | 62.58 | 79.08
8.5 | COMPOSIÇÃO 15 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA FILM E ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO EMUL SAO ASFALTICA, E=3MM. | M2 | 217.73 | 98.38 | 21420.28
8.6 | SINAPI/19 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 857.93 | 55.5 | 47615.12 | 43.92 | 55.5
8.7 | SINAPI/19 74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 217.73 | 102.5 | 22317.33
9.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 60243.16
|  | ESGOTO |  |  |  |  | 72.39 | 91.48
9.1 | EMLURB - 19.01.020 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | PT | 12 | 106.34 | 1276.08 | 17.06 | 21.56
9.2 | EMLURB - 19.01.010 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN- CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR | PT | 14 | 113.01 | 1582.14 | 25.73 | 32.52
9.3 | EMLURB - 19.01.030 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | PT | 28 | 103.72 | 2904.16 | 90.64 | 114.54 | 82.08 | 103.72
9.4 | EMLURB - 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | PT | 46 | 100.87 | 4640.02 | 52.74 | 66.65
9.5 | EMLURB - 19.06.010 | CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA 1:4,DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M. | UNID | 10 | 439.25 | 4392.5 | 3.05 | 3.85
9.6 | EMLURB - 19.06.020 | CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M. | UNID | 3 | 622.01 | 1866.03 | 27.43 | 34.66
|  | ÁGUA FRIA/ ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 30 | 37.91
9.7 | EMLURB - 19.07.010 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 73 | 77.72 | 5673.56 | 26.5 | 33.49
9.8 | EMLURB - 19.07.030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIM PLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE,LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 18 | 198.7 | 3576.6 | 157.24 | 198.7
9.9 | EMLURB - 19.07.100 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0.40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | UNID | 14 | 349.3 | 4890.2 | 31.93 | 40.35
9.10 | EMLURB - 19.07.060 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO SIFO NADO PARA PAREDE DE LOUCA BRANCA CELITE LINHA INSTITUCIONAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | UNID | 3 | 275.36 | 826.08 | 157.8 | 199.41
9.11 | EMLURB - 19.07.180 | FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM ARTICULACAO, DIA METRO DE 1/2 POL. COM ACABAMENTO CROMADO,REF.C 1991-FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO | UNID | 10 | 170.07 | 1700.7 | 26.5 | 33.49
9.12 | SINAPI/19 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 12 | 549.99 | 6599.88 | 32.06 | 40.51
9.13 | EMLURB - 19.07.260 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA DIAMETRO 1/2", REF. 1159 C-39, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO. | UNID | 39 | 137.73 | 5371.47 |  | 0
9.14 | EMLURB - 19.07.070 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA,CELITE OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 7.5 X 15 CM. | UNID | 25 | 51.77 | 1294.25 | 25.47 | 32.19
9.15 | EMLURB - 19.07.090 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSOES 15 X 15 CM. | UNID | 12 | 48.36 | 580.32 | 234.57 | 296.43
9.16 | EMLURB - 19.07.340 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR O SIMILAR DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO. | UNID | 13 | 95.02 | 1235.26 |  | 0
9.17 | EMLURB - 19.07.350 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL.,INCLUSIVE FIXACAO. | UNID | 13 | 112.61 | 1463.93 |  | 0
9.18 | EMLURB - 19.07.430 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1.1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO. | UNID | 6 | 199.97 | 1199.82 | 42.43 | 53.62
9.19 | SINAPI/19 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UNID | 3 | 816.08 | 2448.24 | 48.17 | 60.87
9.20 | SINAPI/19 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 12 | 435.22 | 5222.64 | 23.95 | 30.27
9.21 | SINAPI/19 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/201 | UNID | 2 | 749.64 | 1499.28 | 19.97 | 25.24
10.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 159344.36 | 79.82 | 100.87
10.1 | EMLURB - 18 18.02.040 | POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 200/12, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,80 M, INCLUSIVE COLOCACAO. | UNID | 1 | 1079.48 | 1079.48 | 347.59 | 439.25
10.2 | SINAPI/19 83400 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 114.82 | 114.82 | 492.21 | 622.01
10.3 | COMPOSIÇÃO 16 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID | 1 | 221.08 | 221.08
10.4 | SINAPI/19 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID | 5 | 294.23 | 1471.15 | 114.82 | 145.1
10.5 | SINAPI/19 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 | UNID | 167 | 120.3 | 20090.1 | 61.5 | 77.72
10.6 | EMLURB - 18 18.22.070 | PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T),PIAL OU SI MILAR P/ 2000 W INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL.TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 231 | 329.02 | 76003.62 | 492.21 | 622.01
10.7 | EMLURB - 18 18.16.010 | TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 POL.,20A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UNID | 231 | 30.33 | 7006.23 | 276.41 | 349.3
10.8 | EMLURB - 18 18.22.010 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 165 | 132.63 | 21883.95 | 217.9 | 275.36
10.9 | EMLURB - 18 18.22.020 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT | 75 | 113.04 | 8478 | 134.58 | 170.07
10.10 | EMLURB - 18 18.18.010 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UNID | 45 | 19.61 | 882.45 | 435.22 | 549.99
|  | SPDA |  |  |  |  | 108.99 | 137.73
10.11 | EMLURB - 18 18.26.010 | ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR,COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL). | UNID | 25 | 120.15 | 3003.75 | 40.97 | 51.77
10.12 | SINAPI/19 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 40 | 25.25 | 1010 | 38.27 | 48.36
10.13 | SINAPI/19 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UNID | 20 | 32.57 | 651.4 | 75.19 | 95.02
10.14 | COMPOSIÇÃO 17 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M | 128.48 | 63.71 | 8185.46 | 89.11 | 112.61
10.15 | SINAPI/19 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UNID | 14 | 31.19 | 436.66 | 158.24 | 199.97
|  | QUADROS E ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 645.79 | 816.08
10.16 | SINAPI/19 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 3 | 806.9 | 2420.7 |  | 0
10.17 | COMPOSIÇÃO 18 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO | UNID | 1 | 6405.51 | 6405.51 | 638.52 | 806.9
11.0 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 26031.8
11.1 | SEINFRA 026.1 - C1628 | LIMPEZA GERAL | M2 | 1954.34 | 11.69 | 22846.23
11.2 | COMPOSIÇÃO 19 | AS BUILT | M2 | 1954.34 | 1.63 | 3185.57 | 65.67 | 82.99
TOTAL GERAL C/ 26,37 % BDI: | [5 empty] | 2266367.56 | 344.4 | 435.22
TABELA DE REFERÊNCIA: EMLURB JULHO 2018/SINAPI DESONERADA SETEMBRO/2019. | [6 empty] | 593.21 | 749.64
[7 empty] | 6.41 | 8.1
[7 empty] | 37.21 | 47.02
[7 empty] | 13.05 | 16.49
[7 empty] | 5.95 | 7.52
[7 empty] | 8.28 | 10.46
[7 empty] | 26.82 | 33.89
[7 empty] | 22.32 | 28.21
[7 empty] | 360 | 454.93
[7 empty] | 129.53 | 163.69
[7 empty] | 276.41 | 349.3
[7 empty] | 24.86 | 31.42
[7 empty] | 173.72 | 219.53
[7 empty] | 835.96 | 1056.4
[7 empty] | 504.12 | 637.06
[7 empty] | 888.66 | 1123
[7 empty] | 271.51 | 343.11
[7 empty] | 172.86 | 218.44
0
0
0
[7 empty] | 81.5 | 102.99
[7 empty] | 286.87 | 362.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 260.36 | 329.02
[7 empty] | 24 | 30.33
[7 empty] | 104.95 | 132.63
[7 empty] | 89.45 | 113.04
[7 empty] | 15.52 | 19.61
0
[7 empty] | 95.08 | 120.15
[7 empty] | 19.98 | 25.25
[7 empty] | 25.77 | 32.57
[7 empty] | 50.415 | 63.71
[7 empty] | 24.68 | 31.19
0
[7 empty] | 9.25 | 11.69
0
0
0
0

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UPINHA DE PONTA DE PEDRA
LOCAL: PONTA DE PEDRA, GOIANA/PE
DATA: NOVEMBRO 2019
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DA | PERCENT | PERÍODO:
|  | ETAPA(R$) | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
|  |  | 6.7558 | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.67%
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 153110.4
|  |  |  | 25523.5037 | 25508.1926 | 25523.5037 | 25523.5037 | 25508.1926 | 25523.5037 | 153110.4
|  |  | 2.6261 | 100%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 59517.73
|  |  |  | 59517.73 | [5 empty] | 59517.73
|  |  | 27.3373 | 50% | 30% | 20%
3.0 | ALVENARIA E FUNDAÇÕES | 619564.61
|  |  |  | 309782.31 | 185869.38 | 123912.92 |  |  |  | 619564.61
|  |  | 4.2147 |  |  |  |  | 50% | 50%
4.0 | PINTURA | 95520.02
[8 empty] | 47760.01 | 47760.01 | 95520.02
|  |  | 4.3463 |  |  | 25% | 40% | 35%
5.0 | ESQUADRIA | 98503.86
[6 empty] | 24625.97 | 39401.54 | 34476.35 |  | 98503.86
|  |  | 18.3407 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
6.0 | REVESTIMENTOS E PISOS | 415667.28
[5 empty] | 103916.82 | 103916.82 | 103916.82 | 103916.82 |  | 415667.28
|  |  | 0.16636 |  |  | 100%
7.0 | INSTALAÇÕES TELEFONICAS E DE LÓGICA | 3770.43
3770.43
|  |  | 25.3751 |  | 50% | 25% | 25%
8.0 | COBERTURA | 575093.91
[5 empty] | 287546.955 | 143773.4775 | 143773.4775 |  |  | 575093.91
|  |  | 2.6581 |  | 50% | 30% | 20%
9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 60243.16
[5 empty] | 30121.58 | 18072.95 | 12048.63 |  |  | 60243.16
|  |  | 7.0308 |  |  | 40% | 30% | 30%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 159344.36
[6 empty] | 63737.74 | 47803.31 | 47803.31 |  | 159344.36
|  |  | 1.1486 | [5 empty] | 100%
11.0 | SERVIÇOS FINAIS | 26031.8
[9 empty] | 26031.8 | 26031.8
| TOTAL GERAL | 2266367.56 | 100
VALOR MENSAL (R$) |  |  |  | 394823.5437 | 632962.9276 | 507333.8112 | 372467.2812 | 259464.6826 | 99315.3137
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  |  | 17.42% | 27.93% | 22.39% | 16.43% | 11.45% | 4.382%
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | 394823.5437 | 1027786.4713 | 1535120.2825 | 1907587.5637 | 2167052.2463 | 2266367.56
PERENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 17.42% | 45.35% | 67.73% | 84.17% | 95.62% | 100%

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UPINHA DE PONTA DE PEDRA
LOCAL: PONTA DE PEDRA, GOIANA/PE
DATA: NOVEMBRO 2019
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUA DE MADEIRA, COBERTURA FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2
SINAPI/19 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 0.06 | 58.07 | 3.4842
SINAPI/19 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 17.97 | 107.82
SINAPI/19 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.11 | 14.488
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.68 | 117.44
SINAPI/19 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.02 | 77.5 | 1.55
SINAPI/19 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3.62 | 0.4 | 1.448
SINAPI/19 2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 Â½", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 0.33 | 11.03 | 3.6399
SINAPI/19 2742 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 4.5 | 2.27 | 10.215
SINAPI/19 20205 | RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5 | 1.44 | 7.2
SINAPI/19 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | 0.5 | 13.05 | 6.525
SINAPI/19 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 12") NAO APARELHADA | M | 8 | 8.51 | 68.08
SINAPI/19 7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, *2,44 X 0,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.2 | 16.96 | 20.352
SINAPI/19 11467 | FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE | UN | 0.11 | 13.27 | 1.4597
|  | SERVIÇO |  |  | 3.4842
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 120.4696
|  | MÃO 0BRA |  |  | 239.748
|  | TOTAL GERAL |  |  | 363.7018
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 459.61
COMPOSIÇÃO 02 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2
SINAPI/19 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.97 | 2.3361
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 14.68 | 1.9084
SINAPI/19 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 9.5 | 0.19
SINAPI/19 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.25 | 5.44 | 1.36
SINAPI/19 5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | KG | 0.01 | 10.75 | 0.1075
SINAPI/19 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 12") NAO APARELHADA | M | 0.317 | 8.51 | 2.6977
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 4.3552
|  | MÃO 0BRA |  |  | 4.2445
|  | TOTAL GERAL |  |  | 8.5997
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 10.87
COMPOSIÇÃO 03 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO QUETE VIBRATORIO | M3
SINAPI/19 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.6667 | 31.18 | 20.7877
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.68 | 14.68
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 20.7877
|  | MATERIAL |  |  | 0
|  | MÃO 0BRA |  |  | 14.68
|  | TOTAL GERAL |  |  | 35.4677
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 44.82
COMPOSIÇÃO 04 | PORTA DE CORRER, VIDRO TEMPERADO, 1,3X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID
SINAPI/19 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.11 | 27.165
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.68 | 14.68
SINAPI/19 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 14.85 | 6.6825
SINAPI/19 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.004 | 361.06 | 1.4442
SINAPI/19 11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 1 | 12.51 | 12.51
SINAPI/19 10502 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 2.73 | 308.78 | 842.9694
SINAPI/19 11482 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | CJ | 1 | 42.74 | 42.74
SINAPI/19 38179 | ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER | UM | 2 | 26.52 | 53.04
SINAPI/19 11581 | TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM | M | 1.4 | 23.4 | 32.76
SINAPI/19 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 1026.11 | 1026.11
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 2011.5055
|  | MÃO 0BRA |  |  | 48.6501
|  | TOTAL GERAL |  |  | 2060.1556
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 2603.42
COMPOSIÇÃO 05 | PORTA DE CORRER, VIDRO TEMPERADO, 1,75X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID
SINAPI/19 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.11 | 27.165
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.68 | 14.68
SINAPI/19 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 14.85 | 7.722
SINAPI/19 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.004 | 361.06 | 1.4442
SINAPI/19 11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 1 | 12.51 | 12.51
SINAPI/19 10502 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 3.68 | 308.78 | 1136.3104
SINAPI/19 11482 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | CJ | 1 | 42.74 | 42.74
SINAPI/19 38179 | ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER | UM | 2 | 26.52 | 53.04
SINAPI/19 11581 | TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM | M | 1.85 | 23.4 | 43.29
SINAPI/19 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 1026.11 | 1026.11
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 2315.3765
|  | MÃO 0BRA |  |  | 49.6896
|  | TOTAL GERAL |  |  | 2365.0661
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 2988.73
COMPOSIÇÃO 06 | PORTA DE GIRO 02 FOLHAS COM TRATAMENTO ACÚSTICO - DIMENSÕES 2,4X2,10 | UNID
SINAPI/19 184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120 * CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1.5 | 67.41 | 101.115
SINAPI/19 2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UNID | 12 | 8.05 | 96.6
SINAPI/19 10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UNID | 4 | 152.11 | 608.44
SINAPI/19 11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UNID | 12 | 0.27 | 3.24
SINAPI/19 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 21.6 | 3.08 | 66.528
SINAPI/19 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 24.22 | 12.11 | 293.3042
SINAPI/19 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.36 | 20.8 | 7.488
SINAPI/19 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.38 | 17.17 | 75.2046
SINAPI/19 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.024 | 17.11 | 51.7406
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.404 | 14.68 | 108.6907
SINAPI/19 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0216 | 398.53 | 8.6082
SINAPI/19 94225 | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 5.04 | 27.84 | 140.3136
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 604.3323
|  | MÃO 0BRA |  |  | 806.2776
|  | TOTAL GERAL |  |  | 1561.273
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 1972.98
COMPOSIÇÃO 07 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 2,25X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID
SINAPI/19 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 18.11 | 34.409
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 14.68 | 19.084
SINAPI/19 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.67 | 14.85 | 9.9495
SINAPI/19 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.004 | 361.06 | 1.4442
SINAPI/19 11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 2 | 12.51 | 25.02
SINAPI/19 10502 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4.725 | 308.78 | 1458.9855
SINAPI/19 11482 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | CJ | 1 | 42.74 | 42.74
SINAPI/19 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 1026.11 | 1026.11
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 2554.2316
|  | MÃO 0BRA |  |  | 63.5651
|  | TOTAL GERAL |  |  | 2617.7967
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 3308.11
COMPOSIÇÃO 08 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 1,95X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID
SINAPI/19 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 18.11 | 30.787
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 14.68 | 16.148
SINAPI/19 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.58 | 14.85 | 8.613
SINAPI/19 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.004 | 361.06 | 1.4442
SINAPI/19 11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 2 | 12.51 | 25.02
SINAPI/19 10502 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4.095 | 308.78 | 1264.4541
SINAPI/19 11482 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | CJ | 1 | 42.74 | 42.74
SINAPI/19 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 1026.11 | 1026.11
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 2359.7002
|  | MÃO 0BRA |  |  | 55.6706
|  | TOTAL GERAL |  |  | 2415.3708
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 3052.3
COMPOSIÇÃO 09 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 3,10X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID
SINAPI/19 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7 | 18.11 | 48.897
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 14.68 | 25.69
SINAPI/19 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.92 | 14.85 | 13.662
SINAPI/19 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.006 | 361.06 | 2.1664
SINAPI/19 11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 2 | 12.51 | 25.02
SINAPI/19 10502 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4.095 | 308.78 | 1264.4541
SINAPI/19 11482 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | CJ | 1 | 42.74 | 42.74
SINAPI/19 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 1026.11 | 1026.11
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 2359.7002
|  | MÃO 0BRA |  |  | 88.3716
|  | TOTAL GERAL |  |  | 2448.0718
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 3093.63
COMPOSIÇÃO 10 | PORTA DE CORRER, VIDRO TEMPERADO, 1,95X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID
SINAPI/19 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 18.11 | 40.7475
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.68 | 22.02
SINAPI/19 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 14.85 | 10.098
SINAPI/19 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.006 | 361.06 | 2.1664
SINAPI/19 11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 1 | 12.51 | 12.51
SINAPI/19 10502 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4.095 | 308.78 | 1264.4541
SINAPI/19 11482 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | CJ | 1 | 42.74 | 42.74
SINAPI/19 38179 | ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER | UM | 2 | 26.52 | 53.04
SINAPI/19 11581 | TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM | M | 1.4 | 23.4 | 32.76
SINAPI/19 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 1026.11 | 1026.11
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 2432.9902
|  | MÃO 0BRA |  |  | 72.9881
|  | TOTAL GERAL |  |  | 2505.9783
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 3166.8
COMPOSIÇÃO 11 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS COM DOIS QUADROS FIXOS LATERAIS E BANDEIRAS FIXAS, VIDRO TEMPERADO, 3,10X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID
SINAPI/19 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7 | 18.11 | 48.897
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 14.68 | 25.69
SINAPI/19 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.92 | 14.85 | 13.662
SINAPI/19 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.006 | 361.06 | 2.1664
SINAPI/19 11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 2 | 12.51 | 25.02
SINAPI/19 10502 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4.095 | 308.78 | 1264.4541
SINAPI/19 11482 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | CJ | 1 | 42.74 | 42.74
SINAPI/19 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 1026.11 | 1026.11
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 2359.7002
|  | MÃO 0BRA |  |  | 88.3716
|  | TOTAL GERAL |  |  | 2448.0718
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 3093.63
COMPOSIÇÃO 12 | PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO ∅3/4'' | UNID
SINAPI/19 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 23.97 | 23.97
SINAPI/19 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 18.32 | 64.12
SINAPI/19 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 6 | 2.75 | 16.5
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 14.68 | 51.38
SINAPI/19 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UNID | 1 | 1.83 | 1.83
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 36.5
|  | MÃO 0BRA |  |  | 121.3
|  | TOTAL GERAL |  |  | 157.8
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 199.41
COMPOSIÇÃO 13 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2
SINAPI/19 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 17.58 | 29.886
SINAPI/19 88278 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.4 | 48.8
SINAPI/19 583 | ALUMINIO ANODIZADO | KG | 15.125 | 27.6 | 417.45
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 417.45
|  | MÃO 0BRA |  |  | 78.686
|  | TOTAL GERAL |  |  | 496.136
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 626.97
COMPOSIÇÃO 14 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M
SINAPI/19 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22004 | 15.14 | 3.3314
SINAPI/19 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.004 | 18.01 | 0.07204
SINAPI/19 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 17.97 | 3.2346
SINAPI/19 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.11 | 1.811
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 14.68 | 5.2848
SINAPI/19 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.6292 | 4.55 | 2.8629
SINAPI/19 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.01144 | 9.5 | 0.10868
SINAPI/19 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.01314 | 77.5 | 1.0184
SINAPI/19 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 5.82 | 0.4 | 2.328
SINAPI/19 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0204 | 7.49 | 0.1528
SINAPI/19 2751 | PECA DE MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12 A 15 CM, P/ESCORAMENTOS, H 6 M | M | 0.36 | 2.41 | 0.8676
SINAPI/19 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.1836 | 5.11 | 0.9382
SINAPI/19 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0164 | 59.13 | 0.96973
SINAPI/19 5064 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | 0.024 | 11.52 | 0.27648
SINAPI/19 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 12") NAO APARELHADA | M | 0.2604 | 8.51 | 2.216
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 11.7387
|  | MÃO 0BRA |  |  | 13.7338
|  | TOTAL GERAL |  |  | 25.4725
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 32.19
COMPOSIÇÃO 15 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA FILM E ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO EMUL SAO ASFALTICA, E=3MM. | M2
SINAPI/19 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.11 | 18.11
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.18 | 14.68 | 17.3224
SINAPI/19 41905 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0.1108 | 2.2 | 0.24376
SINAPI/19 11621 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ ELASTOMEROS DESBS TIPO TORODIM ALUMINIO E = 3MM VIAPOL OU EQUIV | M2 | 1.1 | 38.34 | 42.174
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 42.4178
|  | MÃO 0BRA |  |  | 35.4324
|  | TOTAL GERAL |  |  | 77.8502
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 98.38
COMPOSIÇÃO 16 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
SINAPI/19 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0110000 | 77 | 0.85
SINAPI/19 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4,8600000 | 0.4 | 1.94
SINAPI/19 00039682 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1,0000000 | 128.22 | 128.22
SINAPI/19 00088309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3400000 | 18.11 | 24.27
SINAPI/19 00088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3400000 | 14.68 | 19.67
|  | SERVIÇO |  |  | #REF! | 4.095
|  | EQUIPAMENTO |  |  | #REF!
|  | MATERIAL |  |  | 131.01 | 0.58067
|  | MÃO 0BRA |  |  | 43.94
|  | TOTAL GERAL |  |  | #REF!
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | #REF!
COMPOSIÇÃO 17 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M
SINAPI/19 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.26 | 14.26
SINAPI/19 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.32 | 18.32
SINAPI/19 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 1 | 15.08 | 15.08
SINAPI/19 3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ | UN | 0.5 | 5.51 | 2.755
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 17.835
|  | MÃO 0BRA |  |  | 32.58
|  | TOTAL GERAL |  |  | 50.415
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 63.71
6.51
COMPOSIÇÃO 18 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO | UND |  |  |  | 0.06359
ORSE/19 13297 | QUADRIO GERAL QDG-1, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, COM BARRAMENTO PARA 350A, SEM DISJUNTORES | H | 1 | 4743.97 | 4743.97
SINAPI/19 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.32 | 146.56
SINAPI/19 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.29 | 178.32
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 0
|  | MÃO 0BRA |  |  | 4743.97
|  | TOTAL GERAL |  |  | 5068.85
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 6405.51
COMPOSIÇÃO 19 | AS BUILT | UND
SINAPI/19 90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 22.29 | 1.2928
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 0 | 4.095
|  | MÃO 0BRA |  |  | 1.2928 | 0.006
|  | TOTAL GERAL |  |  | 1.2928
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 1.63
∅

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UPINHA DE PONTA DE PEDRA
LOCAL: PONTA DE PEDRA, GOIANA/PE
DATA: NOVEMBRO 2019

## Memoria de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UPINHA DE PONTA DE PEDRA
LOCAL: PONTA DE PEDRA, GOIANA/PE
DATA: NOVEMBRO 2019
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | DIAS ÚTEIS POR MÊS | MESES | HORAS/DIA | Total
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI/19 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 20 | 6 | 8 | 960
1.2 | SINAPI/19 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 20 | 6 | 8 | 960
1.3 | SINAPI/19 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 20 | 6 | 8 | 960
ITEM |  |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | Total
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SINAPI/19 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 3 | 2 |  | 6
2.2 | SINAPI/19 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 2281.18 | 35.56 | 64.1502 |  | 2281.18
2.3 | EMLURB -18 03.03.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS | M2 | 372.12 | 124.04 |  | 3 | 372.12
2.4 | EMLURB -18 02.01.200 | SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE ( PRECO MINIMO ),DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES , TEODOLITO , NIVEL OTICO ETC. | UNID | 1 |  |  |  | 1
2.5 | COMPOSIÇÃO 1 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 30 | 6 | 5 |  | 30
2.6 | COMPOSIÇÃO 1 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. | M2 | 30 | 7 | 4.2857 |  | 30
2.6 | SINAPI/19 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 6 | 8.44 | 3.5545 | 0.2 | 6
2.7 | EMLURB -18 04.03.039 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 2 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA. | M3 | 6 | 8.44 | 3.55 | 0.2 | 6
3.0 |  | ALVENARIA E FUNDAÇÕES
3.1 | SINAPI/19 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 2066.48 | 688.8267 |  | 3 | 2066.48
3.2 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 162.79 | 25.2 | 6.4599 |  | 162.79
3.3 | SINAPI/19 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 230.95 | 14.5 | 12.252 | 1.3 | 230.95
3.4 | COMPOSIÇÃO 2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 857.39 | 25.2 | 34.0234 |  | 857.39
3.5 | COMPOSIÇÃO 3 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO QUETE VIBRATORIO | M3 | 172 | 13.42 | 16.6617 | 1.3 | 172
3.6 | EMLURB 06.03.103 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 23.49 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 23.49
3.7 | EMLURB 06.03.123 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 102.66 | 855.5 | 0.2 | 0.6 | 102.66
3.8 | EMLURB 06.03.133 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 18.23 | 151.9167 | 0.3 | 0.4 | 18.23
4.0 |  | PINTURA
4.1 | EMLURB 16.03.060 | PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA,CORALAR OU SIMILAR, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS, IN CLUSIVE LIQUIDO SELADOR UMA DEMAO, E DUAS DE MAOS DE MASSA ACRILICA. | M2 | 1772.72 | 590.9067 |  | 3 | 1772.72
4.2 | EMLURB 16.03.080 | PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALPLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA. | M2 | 788.67 | 262.89 |  | 3 | 788.67
4.3 | EMLURB 16.08.010 | DEMARCACAO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPO RTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS),INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO. | M | 202.8 | 1.8 | 112.6667 |  | 202.8
4.4 | EMLURB 16.08.101 | PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO,NO VACOR OU SIMILAR PARA PISOS DE QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, PASSEIOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO. | M | 202.8 | 1.8 | 112.6667 |  | 202.8
5.0 |  | ESQUADRIA
5.1 | SINAPI/19 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID | 48 |  |  |  | 48
5.2 | SINAPI/19 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 5 |  |  |  | 5
5.3 | COMPOSIÇÃO 4 | PORTA DE CORRER, VIDRO TEMPERADO, 1,3X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 |  |  |  | 1
5.4 | COMPOSIÇÃO 5 | PORTA DE CORRER, VIDRO TEMPERADO, 1,75X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 |  |  |  | 1
5.5 | COMPOSIÇÃO 6 | PORTA DE GIRO 02 FOLHAS COM TRATAMENTO ACÚSTICO - DIMENSÕES 2,4X2,10 | UNID | 1 |  |  |  | 1
5.6 | COMPOSIÇÃO 7 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 2,25X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 |  |  |  | 1
5.7 | COMPOSIÇÃO 8 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 1,95X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 |  |  |  | 1
5.8 | COMPOSIÇÃO 9 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS, VIDRO TEMPERADO, 3,10X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 |  |  |  | 1
5.9 | COMPOSIÇÃO 10 | PORTA DE CORRER, VIDRO TEMPERADO, 1,95X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 |  |  |  | 1
5.10 | COMPOSIÇÃO 11 | PORTA DE GIRO DUAS FOLHAS COM DOIS QUADROS FIXOS LATERAIS E BANDEIRAS FIXAS, VIDRO TEMPERADO, 3,10X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 |  |  |  | 1
5.11 | SINAPI/19 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 8.64 | 0.8 |  | 10.8 | 8.64
5.12 | SINAPI/19 94585 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (E XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 2.97 | 1.1 |  | 2.7 | 2.97
5.13 | SINAPI/19 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 13.2 | 1.6 |  | 8.25 | 13.2
5.14 | SINAPI/19 94582 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 18.84 | 1.8 |  | 10.4667 | 18.84
5.15 | SINAPI/19 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 17.28 | 1.8 |  | 9.6 | 17.28
5.16 | EMLURB -18 17.07.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 02 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | M2 | 11.15 | 0.3 | 37.1667 |  | 11.15
6.0 |  | REVESTIMENTOS E PISOS
6.1 | SINAPI/19 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3535.44 | 1178.48 |  | 3 | 3535.44
6.2 | SINAPI/19 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 1767.72 | 589.24 |  | 3 | 1767.72 | 589.24
6.3 | SINAPI/19 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1767.72 | 589.24 |  | 3 | 1767.72
6.4 | SINAPI/19 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 146.17 | 12 | 12.1808 |  | 146.17
6.5 | SINAPI/19 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 197.09 | 65.6967 |  | 3 | 197.09
6.6 | SINAPI/19 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 325.68 | 217.12 |  | 1.5 | 325.68
6.7 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 834.39 | 25.2 | 33.1107 |  | 834.39
6.8 | EMLURB 17.01.180 | PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,08)M, ASSENTAD0 SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA | M2 | 951.72 | 35.56 | 26.7638 |  | 951.72
6.9 | EMLURB 17.03.045 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE). | M2 | 87.03 | 1.15 | 75.6783 |  | 87.03
6.10 | EMLURB 20.09.040 | FORNEC.E ASSENT.DE MEIO-FIO DE PEDRA GRAN. RE JUNTADO C/ ARG.DE CIM. E AREIA 1 2 E CONST.DE LINHA D AGUA DE PARALEL. ASSENTADOS SOBRE MIS TURA DE CIM.E AREIA 1 6 C/6 CM DE ESP.E REJUNTADOS C/ ARG.DE CIM.E AREIA 1 2 ,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 C/ 10 CM DE ESPESSURA. | M | 101.18 | 101.18 |  |  | 101.18
6.11 | SINAPI/19 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 688.22 | 12.51 |  | 55.0136 | 688.22
6.12 | EMLURB - 17.01.142 | PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 30X30CM, TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO. | M2 | 8 | 26.6667 | 0.3 |  | 8
7.0 |  | INSTALAÇÕES TELEFONICAS E DE LÓGICA
7.1 | EMLURB 18.16.020 | TOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE QUATRO POLOS, PADRAO TELEBRAS, COM PLACA, PARA CAIXA 4 X 2 POL., PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UNID | 15 |  |  |  | 15
7.2 | SINAPI/19 83369 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  |  |  | 1
7.3 | COMPOSIÇÃO 12 | PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO ∅3/4'' | UNID | 15 |  |  |  | 15
8.0 |  | COBERTURA
8.1 | EMLURB 08.02.050 | COBERTURA COM TELHAS DE CHAPA ONDULADA DE ALUMINIO DE O,5 MM DE ESPESSURA. | M2 | 857.93 | 25.21 | 34.03 |  | 857.93
8.2 | COMPOSIÇÃO 13 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS 5M ATE 6,5M | M2 | 640.2 | 12.51 | 51.17 |  | 640.2
8.3 | COMPOSIÇÃO 14 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | M | 103.43 | 103.43 |  |  | 103.43
8.4 | EMLURB 08.03.010 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26. | M | 100.59 | 100.59 |  |  | 100.59
8.5 | COMPOSIÇÃO 15 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA FILM E ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO EMUL SAO ASFALTICA, E=3MM. | M2 | 217.73 | 12.63 | 17.2391 |  | 217.73
8.6 | SINAPI/19 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 857.93 | 25.21 | 34.03 |  | 857.93
8.7 | SINAPI/19 74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 217.73 | 12.63 | 17.2391 |  | 217.73
9.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ESGOTO
9.1 | EMLURB - 19.01.020 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | PT | 12 |  |  |  | 12
9.2 | EMLURB - 19.01.010 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN- CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR | PT | 14 |  |  |  | 14
9.3 | EMLURB - 19.01.030 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | PT | 28 |  |  |  | 28
9.4 | EMLURB - 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | PT | 46 |  |  |  | 46
9.5 | EMLURB - 19.06.010 | CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA , LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA 1:4,DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M. | UNID | 10 |  |  |  | 10
9.6 | EMLURB - 19.06.020 | CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M. | UNID | 3 |  |  |  | 3
ÁGUA FRIA/ ACESSÓRIOS
9.7 | EMLURB - 19.07.010 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONE XOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 73 |  |  |  | 73
9.8 | EMLURB - 19.07.030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIM PLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE,LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 18 |  |  |  | 18
9.9 | EMLURB - 19.07.100 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0.40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | UNID | 14 |  |  |  | 14
9.10 | EMLURB - 19.07.060 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO SIFO NADO PARA PAREDE DE LOUCA BRANCA CELITE LINHA INSTITUCIONAIS OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | UNID | 3 |  |  |  | 3
9.11 | EMLURB - 19.07.180 | FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM ARTICULACAO, DIA METRO DE 1/2 POL. COM ACABAMENTO CROMADO,REF.C 1991-FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO | UNID | 10 |  |  |  | 10
9.12 | SINAPI/19 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 12 |  |  |  | 12
9.13 | EMLURB - 19.07.260 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA DIAMETRO 1/2", REF. 1159 C-39, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO. | UNID | 39 |  |  |  | 39
9.14 | EMLURB - 19.07.070 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA,CELITE OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 7.5 X 15 CM. | UNID | 25 |  |  |  | 25
9.15 | EMLURB - 19.07.090 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSOES 15 X 15 CM. | UNID | 12 |  |  |  | 12
9.16 | EMLURB - 19.07.340 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR O SIMILAR DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO. | UNID | 13 |  |  |  | 13
9.17 | EMLURB - 19.07.350 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL.,INCLUSIVE FIXACAO. | UNID | 13 |  |  |  | 13
9.18 | EMLURB - 19.07.430 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1.1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO. | UNID | 6 |  |  |  | 6
9.19 | SINAPI/19 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UNID | 3 |  |  |  | 3
9.20 | SINAPI/19 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 12 |  |  |  | 12
9.21 | SINAPI/19 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/201 | UNID | 2 |  |  |  | 2
10.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | EMLURB - 18 18.02.040 | POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 200/12, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,80 M, INCLUSIVE COLOCACAO. | UNID | 1 |  |  |  | 1
10.2 | SINAPI/19 83400 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  |  |  | 1
10.3 | COMPOSIÇÃO 16 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID | 1 |  |  |  | 1
10.4 | SINAPI/19 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID | 5 |  |  |  | 5
10.5 | SINAPI/19 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 | UNID | 167 |  |  |  | 167
10.6 | EMLURB - 18 18.22.070 | PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T),PIAL OU SI MILAR P/ 2000 W INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL.TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 231 |  |  |  | 231
10.7 | EMLURB - 18 18.16.010 | TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 POL.,20A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UNID | 231 |  |  |  | 231
10.8 | EMLURB - 18 18.22.010 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 165 |  |  |  | 165
10.9 | EMLURB - 18 18.22.020 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT | 75 |  |  |  | 75
10.10 | EMLURB - 18 18.18.010 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UNID | 45 |  |  |  | 45
SPDA
10.11 | EMLURB - 18 18.26.010 | ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR,COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL). | UNID | 25 |  |  |  | 25
10.12 | SINAPI/19 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 40 |  |  |  | 40
10.13 | SINAPI/19 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UNID | 20 |  |  |  | 20
10.14 | COMPOSIÇÃO 17 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M |  | 128.48 |  |  | 128.48
10.15 | SINAPI/19 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UNID | 14 |  |  |  | 14
QUADROS E ALIMENTAÇÃO
10.16 | SINAPI/19 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 3 |  |  |  | 3
10.17 | COMPOSIÇÃO 18 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO | UNID | 1 |  |  |  | 1
11.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | SEINFRA 026.1 - C1628 | LIMPEZA GERAL | M2 | 1954.34 | 35.56 | 54.96 |  | 1954.34
11.2 | COMPOSIÇÃO 19 | AS BUILT | M2 | 1954.34 | 35.56 | 54.96 |  | 1954.34