## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PSF DE CATUAMA
LOCAL: CATUAMA, GOIANA/PE
DATA: OUTUBRO 2019
REF: EMLURB JULHO 2018/SINAPI DESONERADA AGOSTO 2019.
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE PREÇOS
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇ. UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 42894.72 |  | 0
1.1 | SINAPI/19 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 92.87 | 6129.42 | 73.49 | 92.87
1.2 | SINAPI/19 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 858 | 42.85 | 36765.3 | 33.91 | 42.85
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 25603.78 |  | 0
2.1 | SINAPI/19 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 399.63 | 2397.78 | 316.24 | 399.63
2.2 | SINAPI/19 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 37.1 | 1.48 | 54.91 | 1.17 | 1.48
2.3 | SINAPI/19 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 20.7 | 48.26 | 998.98 | 38.19 | 48.26
2.4 | SINAPI/19 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 1591 | 2.79 | 4438.89 | 2.21 | 2.79
2.5 | SINAPI/19 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 68.1 | 26.08 | 1776.05 | 20.64 | 26.08
2.6 | SINAPI/19 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 68.1 | 7.94 | 540.71 | 6.28 | 7.94
2.7 | EMLURB -18 03.01.070 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO. | M2 | 344.37 | 26.08 | 8981.17 | 20.64 | 26.08
2.8 | SINAPI/2019 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 12.41 | 238.55 | 2960.41 | 188.77 | 238.55
2.9 | EMLURB -18 03.03.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM. | M2 | 52 | 63.72 | 3313.44
2.10 | SINAPI/19 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201 | M2 | 52 | 2.72 | 141.44
3.0 |  | ALVENARIA E FUNDAÇÕES |  |  |  | 33549.02 |  | 0
3.1 | SINAPI/19 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 193.88 | 73.19 | 14190.08 | 57.92 | 73.19 | 12.41 | 188.77 | 238.55 | 2960.4055
3.2 | EMLURB -18 06.03.103 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 5.33 | 2066.01 | 11011.83 | 1634.89 | 2066.01
3.3 | SINAPI/19 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 3.46 | 130.94 | 453.05 | 103.62 | 130.94
3.4 | SINAPI/19 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF _06/2017 | M3 | 5 | 264.14 | 1320.7 | 209.02 | 264.14
3.5 | SINAPI/19 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4.26 | 544.98 | 2321.61 | 431.26 | 544.98
3.6 | SINAPI/19 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 4.26 | 120.25 | 512.27 | 95.16 | 120.25
3.7 | SINAPI/19 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 2 | 7.62 | 15.24 | 6.03 | 7.62
3.8 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 17.07 | 25.24 | 430.85 | 19.97 | 25.24
3.9 | SINAPI/19 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 25.06 | 131.42 | 3293.39 | 104 | 131.42
4.0 |  | PINTURA |  |  |  | 55032.77 |  | 0
4.1 | SINAPI/19 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 263.86 | 13.79 | 3638.63 | 10.91 | 13.79
4.2 | SINAPI/19 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 580.74 | 52.06 | 30233.32 | 41.2 | 52.06
4.3 | SINAPI/19 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 87.78 | 17.92 | 1573.02 | 14.18 | 17.92
4.4 | SINAPI/19 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 17.07 | 28.8 | 491.62 | 22.79 | 28.8
4.5 | SINAPI/19 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 844.59 | 22.61 | 19096.18 | 17.89 | 22.61
5.0 |  | ESQUADRIA |  |  |  | 44783.97 |  | 0
5.1 | SINAPI/19 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID | 25 | 816.75 | 20418.75 | 646.32 | 816.75
5.2 | SINAPI/2019 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID | 1 | 362.62 | 362.62 | 286.95 | 362.62
5.2 | SINAPI/19 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (E XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1.12 | 448.34 | 502.14 | 354.78 | 448.34
5.3 | SINAPI/19 84845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | M2 | 13.4 | 555.32 | 7441.29 | 439.44 | 555.32
5.4 | SINAPI/19 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 14.52 | 486.69 | 7066.74 | 385.13 | 486.69
5.5 | SINAPI/19 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 2 | 2573.15 | 5146.3 | 2036.2 | 2573.15
5.6 | EMLURB -18 09.02.020 | GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO. | M2 | 8.67 | 299.04 | 2592.68 | 236.64 | 299.04
5.8 | EMLURB -18 09.02.042 | PORTAO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4",INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO. | M2 | 4.2 | 298.44 | 1253.45 | 236.16 | 298.44
6.0 |  | REVESTIMENTOS E PISOS |  |  |  | 160987.91 |  | 0
6.1 | SINAPI/19 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1590.99 | 3.85 | 6125.31 | 3.05 | 3.85
6.2 | SINAPI/19 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 1590.99 | 34.66 | 55143.71 | 27.43 | 34.66
6.3 | SINAPI/19 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 265 | 37.91 | 10046.15 | 30 | 37.91
6.4 | SINAPI/19 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 608.77 | 33.49 | 20387.71 | 26.5 | 33.49
6.5 | SINAPI/19 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 315 | 40.51 | 12760.65 | 32.06 | 40.51
6.6 | SINAPI/19 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 281.12 | 53.62 | 15073.65 | 42.43 | 53.62
6.7 | SINAPI/19 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 277.64 | 60.87 | 16899.95 | 48.17 | 60.87
6.8 | EMLURB 17.01.142 | PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 30X30CM, TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO | M2 | 27.8 | 82.22 | 2285.72 | 65.06 | 82.22
6.9 | SINAPI/19 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 401.1 | 30.27 | 12141.3 | 23.95 | 30.27
6.10 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 401.1 | 25.24 | 10123.76 | 19.97 | 25.24
7.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 85512.27 |  | 0
7.1 | SINAPI/19 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 344.37 | 57.47 | 19790.94 | 45.48 | 57.47
7.2 | SINAPI/19 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 315 | 63.37 | 19961.55 | 50.15 | 63.37
7.3 | SINAPI/19 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 327.68 | 92.76 | 30395.6 | 73.4 | 92.76
7.4 | SINAPI/19 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 16.71 | 122.19 | 2041.79 | 96.69 | 122.19
7.5 | SINAPI/19 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80 | 76.54 | 6123.2
7.6 | SINAPI/19 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 45 | 46.34 | 2085.3
7.7 | SINAPI/ 19 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 344.37 | 14.85 | 5113.89 | 11.75 | 14.85
8.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 41414.75
8.1 | COMPOSIÇÃO 01 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA | UNID | 2 | 346.66 | 693.32
8.2 | SINAPI/19 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 6 | 53.38 | 320.28 | 42.24 | 53.38
8.3 | SINAPI/19 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 2 | 30.9 | 61.8 | 24.45 | 30.9
8.4 | SINAPI/19 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UNID | 28 | 119.14 | 3335.92 | 94.28 | 119.14
8.5 | EMLURB - 19.01.020 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | PT | 18 | 106.34 | 1914.12 | 84.15 | 106.34
8.6 | EMLURB - 19.01.010 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN- CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR | PT | 8 | 113.01 | 904.08 | 89.43 | 113.01
8.7 | SINAPI/19 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014 | UNID | 12 | 82.99 | 995.88 | 65.67 | 82.99
8.8 | SINAPI/19 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 7 | 435.22 | 3046.54 | 344.4 | 435.22
8.9 | SINAPI/19 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/201 | UNID | 1 | 749.64 | 749.64 | 593.21 | 749.64
8.10 | COMPOSIÇÃO 03 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | UNID | 5 | 13.69 | 68.45
8.11 | SINAPI/19 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 240 | 8.1 | 1944 | 6.41 | 8.1
8.12 | SINAPI/19 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 120 | 47.02 | 5642.4 | 37.21 | 47.02
8.13 | SINAPI/19 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 240 | 16.49 | 3957.6 | 13.05 | 16.49
8.14 | SINAPI/19 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UNID | 90 | 7.52 | 676.8 | 5.95 | 7.52
8.15 | SINAPI/19 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID | 90 | 10.46 | 941.4 | 8.28 | 10.46
8.16 | SINAPI/19 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UNID | 15 | 33.89 | 508.35 | 26.82 | 33.89
8.17 | SINAPI/19 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30 | 13.33 | 399.9 | 6.41 | 8.1
8.18 | EMLURB -18 19.05.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA. | M | 30 | 28.21 | 846.3 | 22.32 | 28.21
8.19 | EMLURB -18 15.02.060 | FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,IN CLUSIVE CORTE PARA DUAS CUBAS, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M2 | 2.7 | 360 | 972 | 360 | 454.93
8.20 | EMLURB - 18 19.07.031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUCA BRANCA,CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 2 | 163.69 | 327.38 | 129.53 | 163.69
8.21 | EMLURB - 18 19.07.100 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DI- MENSOES 0.40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACES- SORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 4 | 349.3 | 1397.2 | 276.41 | 349.3
8.22 | EMLURB -18 19.05.050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA. | M | 30 | 31.42 | 942.6 | 24.86 | 31.42
8.23 | SINAPI/2019 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 2 | 219.53 | 439.06 | 173.72 | 219.53
8.24 | EMLURB -18 19.07.147 | FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE PVC, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2000 LITROS, INCLUSIVE COLOCACAO. | UNID | 2 | 1056.4 | 2112.8 | 835.96 | 1056.4
8.25 | SINAPI/19 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENG ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 2 | 637.06 | 1274.12 | 504.12 | 637.06
8.26 | SINAPI/19 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇ O INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2 013 | UNID | 3 | 1123 | 3369 | 888.66 | 1123
8.27 | SINAPI/19 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2013 | UNID | 5 | 343.11 | 1715.55 | 271.51 | 343.11
8.28 | SINAPI/2019 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 1 | 218.44 | 218.44 | 172.86 | 218.44
8.29 | SINAPI/2019 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 8 | 57.47 | 459.76 |  | 0
8.30 | SINAPI/2019 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 8 | 73.27 | 586.16 |  | 0
8.31 | SINAPI/2019 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 8 | 58.85 | 470.8 |  | 0
8.32 | SINAPI/19 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | UNID | 10 | 12.31 | 123.1 | 81.5 | 102.99
9.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 82334.29 | 286.87 | 362.52
9.1 | COMPOSIÇÃO 02 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS. | UNID | 2 | 349.59 | 699.18 |  | 0
9.2 | COMPOSIÇÃO 04 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID | 1 | 221.08 | 221.08 |  | 0
9.3 | EMLURB - 18 18.09.030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR. | UNID | 1 | 325.14 | 325.14 |  | 0
9.4 | SINAPI/19 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | UNID | 4 | 104.32 | 417.28 |  | 0
9.5 | SINAPI/19 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UNID | 4 | 225.09 | 900.36 |  | 0
9.6 | SINAPI/19 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 968.26 | 968.26 |  | 0
9.7 | SINAPI/19 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID | 25 | 14.19 | 354.75 |  | 0
9.8 | SINAPI/19 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID | 8 | 15.44 | 123.52 |  | 0
9.9 | EMLURB - 18 18.20.030 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO. | UNID | 1 | 118.11 | 118.11 |  | 0
9.10 | SINAPI/19 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 800 | 3.78 | 3024 |  | 0
9.11 | SINAPI/19 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 700 | 6.2 | 4340 |  | 0
9.12 | SINAPI/19 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M | 500 | 8.53 | 4265 |  | 0
9.13 | SINAPI/19 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR M CR 11,13 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 14.06 | 2812 |  | 0
9.14 | SINAPI/19 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 15 | 161.92 | 2428.8 |  | 0
9.15 | COMPOSIÇÃO 05 | PONTO DE TOMADA ALTA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 20 | 169.68 | 3393.6 |  | 0
9.16 | COMPOSIÇÃO 06 | PONTO DE TOMADA BAIXA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 37 | 158.94 | 5880.78 |  | 0
9.17 | SINAPI/19 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | 20 | 129.05 | 2581 |  | 0
9.18 | SINAPI/19 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | 55 | 154.61 | 8503.55 |  | 0
9.19 | SINAPI/19 93138 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/201 | UNID | 10 | 145.74 | 1457.4 |  | 0
9.20 | SINAPI/19 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID | 6 | 294.23 | 1765.38 |  | 0
9.21 | SINAPI/19 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 19.57 | 11742 |  | 0
9.22 | SINAPI/19 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 70 | 24.95 | 1746.5 |  | 0
9.23 | SINAPI/19 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 70 | 15.63 | 1094.1 |  | 0
9.24 | SINAPI/19 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 1100 | 11.77 | 12947 |  | 0
9.25 | SINAPI/19 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 | UNID | 85 | 120.3 | 10225.5 |  | 0
10.0 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 5342.65 |  | 0
10.1 | SEINFRA 026.1 - C1628 | LIMPEZA GERAL | M2 | 401.1 | 11.69 | 4688.86 | 9.25 | 11.69
10.2 | COMPOSIÇÃO 07 | AS BUILT | M2 | 401.1 | 1.63 | 653.79 |  | 0
TOTAL GERAL C/ 26,37 % BDI: | [5 empty] | 577456.13 |  | 0
TABELA DE REFERÊNCIA: EMLURB JULHO 2018/SINAPI DESONERADA AGOSTO 2019. | [7 empty] | 0
0

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PSF DE CATUAMA
LOCAL: CATUAMA, GOIANA/PE
DATA: OUTUBRO 2019
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 | REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - VAZAMENTOS E ENTUPIMENTOS | UNID
SINAPI/19 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.31 | 154.48
SINAPI/19 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.98 | 119.84
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 0
|  | MÃO 0BRA |  |  | 274.32
|  | TOTAL GERAL |  |  | 274.32
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 346.66
COMPOSIÇÃO 02 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS | UND
SINAPI/19 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.53 | 156.24
SINAPI/19 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 15.05 | 120.4
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 0
|  | MÃO 0BRA |  |  | 276.64
|  | TOTAL GERAL |  |  | 276.64
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 349.59
COMPOSIÇÃO 03 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | UND
SINAPI/19 00007608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UNID | 1 | 6.3 | 6.3
SINAPI/19 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UNID | 0.01 | 13.27 | 0.13
SINAPI/19 00088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.68 | 4.4
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 6.43
|  | MÃO 0BRA |  |  | 4.4
|  | TOTAL GERAL |  |  | 10.83
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 13.69
COMPOSIÇÃO 04 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
SINAPI/19 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0110000 | 77 | 0.85
SINAPI/19 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4,8600000 | 0.4 | 1.94
SINAPI/19 00039682 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1,0000000 | 128.22 | 128.22
SINAPI/19 00088309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3400000 | 18.11 | 24.27
SINAPI/19 00088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3400000 | 14.68 | 19.67
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 131.01
|  | MÃO 0BRA |  |  | 43.94
|  | TOTAL GERAL |  |  | 174.95
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 221.08
COMPOSIÇÃO 05 | PONTO DE TOMADA ALTA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
SINAPI/19 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000 | 4.43 | 9.75
SINAPI/19 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1,0000000 | 2.86 | 2.86
SINAPI/19 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000 | 8.86 | 19.49
SINAPI/19 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,0000000 | 3.8 | 7.6
SINAPI/19 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,2000000 | 5.54 | 12.19
SINAPI/19 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,6000000 | 2.99 | 37.67
SINAPI/19 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,3750000 | 7.92 | 2.97
SINAPI/19 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 10.22 | 10.22
SINAPI/19 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 31.52 | 31.52
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 134.27
|  | MÃO 0BRA |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 134.27
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 169.68
COMPOSIÇÃO 06 | PONTO DE TOMADA BAIXA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
SINAPI/19 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000 | 4.43 | 9.75
SINAPI/19 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1,0000000 | 2.86 | 2.86
SINAPI/19 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000 | 8.86 | 19.49
SINAPI/19 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,0000000 | 3.8 | 7.6
SINAPI/19 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,2000000 | 5.54 | 12.19
SINAPI/19 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,6000000 | 2.99 | 37.67
SINAPI/19 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,3750000 | 7.92 | 2.97
SINAPI/19 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 10.22 | 10.22
SINAPI/19 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 23.02 | 23.02
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 125.77
|  | MÃO 0BRA |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 125.77
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 158.94
COMPOSIÇÃO 07 | AS BUILT | UND
SINAPI/19 90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 22.29 | 1.2928
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 0
|  | MÃO 0BRA |  |  | 1.2928
|  | TOTAL GERAL |  |  | 1.2928
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 1.63

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PSF DE BARRA DE CATUAMA
LOCAL: BARRA DE CATUAMA, GOIANA/PE
DATA: OUTUBRO 2019
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DA | PERCENT | PERÍODO:
|  | ETAPA(R$) | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
|  |  | 7.4282 | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.67%
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 42894.72
|  |  |  | 7150.55 | 7146.26 | 7150.55 | 7150.55 | 7146.26 | 7150.55
|  |  | 4.4339 | 90% | 10%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25603.78
|  |  |  | 23043.4 | 2560.38
|  |  | 5.8098 | 60% | 34% | 6%
3.0 | ALVENARIA E FUNDAÇÕES | 33549.02
|  |  |  | 20129.41 | 11406.67 | 2012.94
|  |  | 9.5302 |  |  |  |  | 29% | 71%
4.0 | PINTURA | 55032.77
[8 empty] | 15959.5 | 39073.27
|  |  | 7.7554 |  |  |  | 28% | 40% | 32%
5.0 | ESQUADRIA | 44783.97
[7 empty] | 12539.51 | 17913.59 | 14330.87
|  |  | 27.8788 |  | 25% | 30% | 20% | 13% | 12%
6.0 | REVESTIMENTOS E PISOS | 160987.91
[5 empty] | 40246.98 | 48296.37 | 32197.58 | 20928.43 | 19318.55
|  |  | 14.8084 |  |  | 27% | 36% | 27% | 10%
7.0 | COBERTURA | 85512.27
[6 empty] | 23088.31 | 30784.42 | 23088.31 | 8551.23
|  |  | 7.1719 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 41414.75
[5 empty] | 8282.95 | 8282.95 | 8282.95 | 8282.95 | 8282.95
|  |  | 14.2581 |  | 25% | 25% | 20% | 20% | 10%
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 82334.29
[5 empty] | 20583.57 | 20583.57 | 16466.86 | 16466.86 | 8233.43
|  |  | 0.9252 | [5 empty] | 100%
10.0 | SERVIÇOS FINAIS | 5342.65
5342.65
100%
| TOTAL GERAL | 577456.13
VALOR MENSAL (R$) |  |  |  | 50323.36 | 90226.81 | 109414.69 | 107421.87 | 109785.9 | 110283.5
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  |  | 8.715% | 15.62% | 18.95% | 18.6% | 19.01% | 19.1%
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | 50323.36 | 140550.17 | 249964.86 | 357386.73 | 467172.63 | 577456.13
PERENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 8.715% | 24.34% | 43.29% | 61.89% | 80.9% | 100%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PSF DE CATUAMA
LOCAL: CATUAMA, GOIANA/PE
DATA: OUTUBRO 2019

## Memoria de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PSF DE CATUAMA
LOCAL: CATUAMA, GOIANA/PE
DATA: OUTUBRO 2019
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | DIAS ÚTEIS POR MÊS | MESES | HORAS/DIA | Total
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI/19 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 22 | 6 | 0.5 | 66
1.2 | SINAPI/19 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 858 | 22 | 6 | 6.5 | 858
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | Total
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SINAPI/19 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 3 | 2 |  | 6
2.2 | SINAPI/19 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 37.1 | 8.51 | 4.36 |  | 37.1036
2.3 | SINAPI/19 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 20.7 | 49.28 | 0.15 | 2.8 | 20.6976
2.4 | SINAPI/19 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 1591 | 44.88 | 35.45 |  | 1590.996
2.5 | SINAPI/19 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 68.1 | 22.7 | 6 | 0.5 | 68.1
2.6 | SINAPI/19 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 68.1 | 22.7 | 6 | 0.5 | 68.1
2.7 | EMLURB -18 03.01.070 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO. | M2 | 344.37 | 34.3 | 10.04 |  | 344.372
2.8 | SINAPI/2019 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 12.41 | 20.02 | 6.2 | 0.1 | 12.4124
2.9 | EMLURB -18 03.03.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM. | M2 | 52 | 10 | 5.2 |  | 52
2.10 | SINAPI/19 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201 | M2 | 52 | 10 | 5.2 |  | 52
3.0 |  | ALVENARIA E FUNDAÇÕES
3.1 | SINAPI/19 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 193.88 | 33.37 | 5.81 |  | 193.8797
3.2 | EMLURB -18 06.03.103 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 5.33 | 10.45 | 5.1 | 0.1 | 5.3295
3.3 | SINAPI/19 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 3.46 | 11.45 | 3.02 | 0.1 | 3.4579
3.4 | SINAPI/19 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF _06/2017 | M3 | 5 | 15 | 3.33 | 0.1 | 4.995
3.5 | SINAPI/19 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4.26 | 12.8 | 3.33 | 0.1 | 4.2624
3.6 | SINAPI/19 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 4.26 | 12.8 | 3.33 | 0.1 | 4.2624
3.7 | SINAPI/19 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 2 | 12.5 | 0.4 | 0.4 | 2
3.8 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 17.07 | 5.69 | 3 |  | 17.07
3.9 | SINAPI/19 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 25.06 | 4.71 | 5.32 |  | 25.0572
4.0 |  | PINTURA
4.1 | SINAPI/19 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 263.86 | 21.61 | 12.21 |  | 263.8581
4.2 | SINAPI/19 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 580.74 | 28.44 | 20.42 |  | 580.7448
4.3 | SINAPI/19 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 87.78 | 20.9 | 4.2 |  | 87.78
4.4 | SINAPI/19 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 17.07 | 5.69 | 3 |  | 17.07
4.5 | SINAPI/19 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 844.59 | 29.5 | 28.63 |  | 844.585
5.0 |  | ESQUADRIA
5.1 | SINAPI/19 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID | 25 |  |  |  | 25
5.2 | SINAPI/2019 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID | 1 |  |  |  | 1
5.2 | SINAPI/19 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (E XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1.12 | 1.07 | 1.05 |  | 1.1235
5.3 | SINAPI/19 84845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | M2 | 13.4 | 4 | 3.35 |  | 13.4
5.4 | SINAPI/19 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 14.52 | 4 | 3.63 |  | 14.52
5.5 | SINAPI/19 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 2 |  |  |  | 2
5.6 | EMLURB -18 09.02.020 | GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO. | M2 | 8.67 | 3.03 | 2.86 |  | 8.6658
5.8 | EMLURB -18 09.02.042 | PORTAO SIMPLES EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4",INCLUSIVE FERROLHO E ASSENTAMENTO. | M2 | 4.2 | 3 | 1.4 |  | 4.2
6.0 |  | REVESTIMENTOS E PISOS
6.1 | SINAPI/19 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1590.99 | 42.37 | 37.55 |  | 1590.9935
6.2 | SINAPI/19 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 1590.99 | 42.37 | 37.55 |  | 1590.9935
6.3 | SINAPI/19 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 265 | 29.51 | 8.98 |  | 264.9998
6.4 | SINAPI/19 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 608.77 | 31.74 | 19.18 |  | 608.7732
6.5 | SINAPI/19 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 315 | 31.5 | 10 |  | 315
6.6 | SINAPI/19 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 281.12 | 20.43 | 13.76 |  | 281.1168
6.7 | SINAPI/19 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 277.64 | 21.21 | 13.09 |  | 277.6389
6.8 | EMLURB 17.01.142 | PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 30X30CM, TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO | M2 | 27.8 | 9.33 | 2.98 |  | 27.8034
6.9 | SINAPI/19 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 401.1 | 34.02 | 11.79 |  | 401.0958
6.10 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 401.1 | 34.02 | 11.79 |  | 401.0958
7.0 |  | COBERTURA
7.1 | SINAPI/19 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 344.37 | 20.01 | 17.21 |  | 344.3721
7.2 | SINAPI/19 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 315 | 21 | 15 |  | 315
7.3 | SINAPI/19 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 327.68 | 25.09 | 13.06 |  | 327.6754
7.4 | SINAPI/19 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 16.71 | 4.93 | 3.39 |  | 16.7127
7.5 | SINAPI/19 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80 |  |  |  | 80
7.6 | SINAPI/19 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 45 |  |  |  | 45
7.7 | SINAPI/ 19 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 344.37 | 20.01 | 17.21 |  | 344.3721
8.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | COMPOSIÇÃO 01 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA | UNID | 2 |  |  |  | 2
8.2 | SINAPI/19 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 6 |  |  |  | 6
8.3 | SINAPI/19 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 2 |  |  |  | 2
8.4 | SINAPI/19 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UNID | 28 |  |  |  | 28
8.5 | EMLURB - 19.01.020 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | PT | 18 |  |  |  | 18
8.6 | EMLURB - 19.01.010 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, IN- CLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR | PT | 8 |  |  |  | 8
8.7 | SINAPI/19 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014 | UNID | 12 |  |  |  | 12
8.8 | SINAPI/19 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 7 |  |  |  | 7
8.9 | SINAPI/19 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/201 | UNID | 1 |  |  |  | 1
8.10 | COMPOSIÇÃO 03 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | UNID | 5 |  |  |  | 5
8.11 | SINAPI/19 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 240 |  |  |  | 240
8.12 | SINAPI/19 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 120 |  |  |  | 120
8.13 | SINAPI/19 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 240 |  |  |  | 240
8.14 | SINAPI/19 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UNID | 90 |  |  |  | 90
8.15 | SINAPI/19 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID | 90 |  |  |  | 90
8.16 | SINAPI/19 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UNID | 15 |  |  |  | 15
8.17 | SINAPI/19 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30 |  |  |  | 30
8.18 | EMLURB -18 19.05.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA. | M | 30 |  |  |  | 30
8.19 | EMLURB -18 15.02.060 | FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,IN CLUSIVE CORTE PARA DUAS CUBAS, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M2 | 2.7 | 0.3 | 9 |  | 2.7
8.20 | EMLURB - 18 19.07.031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUCA BRANCA,CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 2 |  |  |  | 2
8.21 | EMLURB - 18 19.07.100 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DI- MENSOES 0.40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACES- SORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 4 |  |  |  | 4
8.22 | EMLURB -18 19.05.050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA. | M | 30 |  |  |  | 30
8.23 | SINAPI/2019 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 2 |  |  |  | 2
8.24 | EMLURB -18 19.07.147 | FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE PVC, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2000 LITROS, INCLUSIVE COLOCACAO. | UNID | 2 |  |  |  | 2
8.25 | SINAPI/19 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENG ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 2 |  |  |  | 2
8.26 | SINAPI/19 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇ O INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2 013 | UNID | 3 |  |  |  | 3
8.27 | SINAPI/19 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2013 | UNID | 5 |  |  |  | 5
8.28 | SINAPI/2019 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 1 |  |  |  | 1
8.29 | SINAPI/2019 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 8 |  |  |  | 8
8.30 | SINAPI/2019 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 8 |  |  |  | 8
8.31 | SINAPI/2019 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 8 |  |  |  | 8
8.32 | SINAPI/19 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | UNID | 10 |  |  |  | 10
9.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | COMPOSIÇÃO 02 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS. | UNID | 2 |  |  |  | 2
9.2 | COMPOSIÇÃO 04 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID | 1 |  |  |  | 1
9.3 | EMLURB - 18 18.09.030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR. | UNID | 1 |  |  |  | 1
9.4 | SINAPI/19 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | UNID | 4 |  |  |  | 4
9.5 | SINAPI/19 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UNID | 4 |  |  |  | 4
9.6 | SINAPI/19 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  |  |  | 1
9.7 | SINAPI/19 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID | 25 |  |  |  | 25
9.8 | SINAPI/19 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID | 8 |  |  |  | 8
9.9 | EMLURB - 18 18.20.030 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO. | UNID | 1 |  |  |  | 1
9.10 | SINAPI/19 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 800 |  |  |  | 800
9.11 | SINAPI/19 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 700 |  |  |  | 700
9.12 | SINAPI/19 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M | 500 |  |  |  | 500
9.13 | SINAPI/19 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR M CR 11,13 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 |  |  |  | 200
9.14 | SINAPI/19 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 15 |  |  |  | 15
9.15 | COMPOSIÇÃO 05 | PONTO DE TOMADA ALTA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 20 |  |  |  | 20
9.16 | COMPOSIÇÃO 06 | PONTO DE TOMADA BAIXA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 37 |  |  |  | 37
9.17 | SINAPI/19 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | 20 |  |  |  | 20
9.18 | SINAPI/19 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | 55 |  |  |  | 55
9.19 | SINAPI/19 93138 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/201 | UNID | 10 |  |  |  | 10
9.20 | SINAPI/19 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID | 6 |  |  |  | 6
9.21 | SINAPI/19 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  |  |  | 600
9.22 | SINAPI/19 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 70 |  |  |  | 70
9.23 | SINAPI/19 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 70 |  |  |  | 70
9.24 | SINAPI/19 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 1100 |  |  |  | 1100
9.25 | SINAPI/19 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 | UNID | 85 | 0.3 | 9 |  | 2.7
10.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | SEINFRA 026.1 - C1628 | LIMPEZA GERAL | M2 | 401.1 | 34.02 | 11.79 |  | 401.0958
10.2 | COMPOSIÇÃO 07 | AS BUILT | M2 | 401.1 | 34.02 | 11.79 |  | 401.0958