## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PSF DE BARRA DE CATUAMA
LOCAL: BARRA DE CATUAMA, GOIANA/PE
DATA: OUTUBRO 2019
REF: EMLURB JULHO 2018/SINAPI DESONERADA AGOSTO 2019.
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE PREÇOS
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇ. UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 42894.72 |  | 0
1.1 | SINAPI/19 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 92.87 | 6129.42 | 73.49 | 92.87
1.2 | SINAPI/19 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 858 | 42.85 | 36765.3 | 33.91 | 42.85
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 26018.37 |  | 0
2.1 | SINAPI/19 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 399.63 | 2397.78 | 316.24 | 399.63
2.2 | SINAPI/19 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 361.86 | 1.48 | 535.55 | 1.17 | 1.48
2.3 | SINAPI/19 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 47.47 | 48.26 | 2290.9 | 38.19 | 48.26
2.4 | SINAPI/19 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 822.72 | 2.79 | 2295.39 | 2.21 | 2.79
2.5 | SINAPI/19 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 83.57 | 26.08 | 2179.51 | 20.64 | 26.08
2.6 | SINAPI/19 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 83.57 | 7.94 | 663.55 | 6.28 | 7.94
2.7 | EMLURB -18 04.03.039 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 2 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA. | M3 | 36.76 | 39.57 | 1454.59 | 31.31 | 39.57
2.8 | EMLURB -18 03.01.070 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO. | M2 | 178.73 | 26.08 | 4661.28 | 20.64 | 26.08
2.9 | EMLURB -18 03.02.060 | TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL. | UNID | 2 | 130.3 | 260.6 | 103.11 | 130.3
2.10 | SINAPI/19 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 150 | 0.4 | 60 | 0.32 | 0.4
2.11 | EMLURB -18 03.03.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM. | M2 | 138.76 | 63.72 | 8841.79 | 50.42 | 63.72
2.12 | SINAPI/19 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201 | M2 | 138.76 | 2.72 | 377.43 | 2.15 | 2.72
3.0 |  | ALVENARIA E FUNDAÇÕES |  |  |  | 42611.21 |  | 0
3.1 | SINAPI/19 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 269.86 | 73.19 | 19751.05 | 57.92 | 73.19
3.2 | EMLURB -18 06.03.103 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 7.38 | 2066.01 | 15247.15 | 1634.89 | 2066.01
3.3 | SINAPI/19 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | M3 | 3.43 | 53.87 | 184.77 | 42.63 | 53.87
3.4 | SINAPI/19 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/201 | M3 | 2 | 83.83 | 167.66 | 66.34 | 83.83
3.5 | SINAPI/19 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 17.07 | 97.37 | 1662.11 | 77.05 | 97.37
3.6 | SINAPI/19 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 3.43 | 449.98 | 1543.43 | 356.08 | 449.98
3.7 | SINAPI/19 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 160 | 7.62 | 1219.2 | 6.03 | 7.62
3.8 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 17.07 | 25.24 | 430.85 | 19.97 | 25.24
3.9 | SINAPI/19 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 18.3 | 131.42 | 2404.99 | 104 | 131.42
4.0 |  | PINTURA |  |  |  | 51116 |  | 0
4.1 | SINAPI/19 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 279.3 | 13.79 | 3851.55 | 10.91 | 13.79
4.2 | SINAPI/19 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 282.41 | 12.17 | 3436.93 | 9.63 | 12.17
4.3 | SINAPI/19 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 464.38 | 52.06 | 24175.62 | 41.2 | 52.06
4.4 | SINAPI/19 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 68.64 | 17.92 | 1230.03 | 14.18 | 17.92
4.5 | SINAPI/19 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 55.8 | 28.8 | 1607.04 | 22.79 | 28.8
4.6 | SINAPI/19 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 743.69 | 22.61 | 16814.83 | 17.89 | 22.61
5.0 |  | ESQUADRIA |  |  |  | 37194.89 |  | 0
5.1 | SINAPI/19 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID | 14 | 816.75 | 11434.5 | 646.32 | 816.75
5.2 | SINAPI/19 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (E XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1.96 | 448.34 | 878.75 | 354.78 | 448.34
5.3 | SINAPI/19 84845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | M2 | 10.8 | 555.32 | 5997.46 | 439.44 | 555.32
5.4 | SINAPI/19 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 15.66 | 486.69 | 7621.57 | 385.13 | 486.69
5.5 | SINAPI/19 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 | 2573.15 | 2573.15 | 2036.2 | 2573.15
5.6 | EMLURB -18 09.02.020 | GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO. | M2 | 20.75 | 299.04 | 6205.08 | 236.64 | 299.04
5.7 | SINAPI/19 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 1 | 346.24 | 346.24 | 273.99 | 346.24
5.8 | EMLURB -18 09.02.040 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | M2 | 7.15 | 299.04 | 2138.14 |  | 0
6.0 |  | REVESTIMENTOS E PISOS |  |  |  | 138734.09 |  | 0
6.1 | SINAPI/19 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1301.43 | 3.85 | 5010.51 | 3.05 | 3.85
6.2 | SINAPI/19 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 1301.43 | 34.66 | 45107.56 | 27.43 | 34.66
6.3 | SINAPI/19 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 288.98 | 37.91 | 10955.23 | 30 | 37.91
6.4 | SINAPI/19 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 396.63 | 33.49 | 13283.14 | 26.5 | 33.49
6.5 | SINAPI/19 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM ENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 266.78 | 40.51 | 10807.26 | 32.06 | 40.51
6.6 | SINAPI/19 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 229.85 | 53.62 | 12324.56 | 42.43 | 53.62
6.7 | SINAPI/19 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 188.98 | 60.87 | 11503.21 | 48.17 | 60.87
6.8 | EMLURB - 17.01.142 | PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 30X30CM, TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO. | M2 | 8 | 82.22 | 657.76 | 65.06 | 82.22
6.9 | COMPOSIÇÃO 03 | RAMPA DE ACESSO COM CORRIMÃO SIMPLES | UNID | 1 | 6643.27 | 6643.27 |  | 0
6.10 | SINAPI/19 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 404.28 | 30.27 | 12237.56 | 23.95 | 30.27
6.11 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 404.28 | 25.24 | 10204.03 | 19.97 | 25.24
7.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 75304.21 |  | 0
7.1 | SINAPI/19 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 293.4 | 57.47 | 16861.7 | 45.48 | 57.47
7.2 | SINAPI/19 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 272.21 | 63.37 | 17249.95 | 50.15 | 63.37
7.3 | SINAPI/19 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 293.4 | 92.76 | 27215.78 | 73.4 | 92.76
7.4 | SINAPI/19 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 11.55 | 122.19 | 1411.29 | 96.69 | 122.19
7.5 | SINAPI/19 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80 | 76.54 | 6123.2 | 60.57 | 76.54
7.6 | SINAPI/19 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 45 | 46.34 | 2085.3 | 36.67 | 46.34
7.7 | SINAPI/ 19 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 293.4 | 14.85 | 4356.99 | 11.75 | 14.85
8.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 33429.68
8.1 | COMPOSIÇÃO 01 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA | UNID | 2 | 346.66 | 693.32
8.2 | SINAPI/19 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 10 | 53.38 | 533.8 | 42.24 | 53.38
8.3 | SINAPI/19 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 2 | 30.9 | 61.8
8.4 | SINAPI/19 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UNID | 25 | 119.14 | 2978.5 | 94.28 | 119.14
8.5 | EMLURB - 19.01.020 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | PT | 15 | 106.34 | 1595.1 | 84.15 | 106.34
8.6 | SINAPI/19 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014 | UNID | 15 | 82.99 | 1244.85 | 65.67 | 82.99
8.7 | SINAPI/19 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 6 | 435.22 | 2611.32 | 344.4 | 435.22
8.8 | SINAPI/19 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/201 | UNID | 1 | 749.64 | 749.64 | 593.21 | 749.64
8.9 | COMPOSIÇÃO 04 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | UNID | 2 | 13.69 | 27.38
8.10 | SINAPI/19 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 96 | 8.1 | 777.6 | 6.41 | 8.1
8.11 | SINAPI/19 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 60 | 47.02 | 2821.2 | 37.21 | 47.02
8.12 | SINAPI/19 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 78 | 16.49 | 1286.22 | 13.05 | 16.49
8.13 | SINAPI/19 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 10 | 17.69 | 176.9 | 14 | 17.69
8.14 | SINAPI/19 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UNID | 30 | 7.52 | 225.6 | 5.95 | 7.52
8.15 | SINAPI/19 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID | 30 | 10.46 | 313.8 | 8.28 | 10.46
8.16 | SINAPI/19 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UNID | 15 | 33.89 | 508.35 | 26.82 | 33.89
8.17 | SINAPI/19 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30 | 13.33 | 399.9 | 6.41 | 8.1
8.18 | EMLURB -18 19.05.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA. | M | 30 | 28.21 | 846.3 | 22.32 | 28.21
8.19 | EMLURB -18 19.05.050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA. | M | 30 | 31.42 | 942.6 | 24.86 | 31.42
8.20 | EMLURB -18 19.07.147 | FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE PVC, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2000 LITROS, INCLUSIVE COLOCACAO. | UNID | 2 | 1056.4 | 2112.8 | 835.96 | 1056.4
8.21 | SINAPI/19 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | UNID | 10 | 12.31 | 123.1 | 9.74 | 12.31
8.22 | SINAPI/2019 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 1 | 219.53 | 219.53 | 173.72 | 219.53
8.23 | SINAPI/19 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENG ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 5 | 637.06 | 3185.3 | 504.12 | 637.06
8.24 | EMLURB -18 15.02.060 | FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,IN CLUSIVE CORTE PARA DUAS CUBAS, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M2 | 2.7 | 360 | 972
8.25 | EMLURB - 18 19.07.031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUCA BRANCA,CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 2 | 163.69 | 327.38
8.26 | EMLURB - 18 19.07.100 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DI- MENSOES 0.40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACES- SORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 4 | 349.3 | 1397.2
8.27 | SINAPI/19 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇ O INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2 013 | UNID | 2 | 1123 | 2246 | 888.66 | 1123
8.28 | SINAPI/19 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2013 | UNID | 5 | 343.11 | 1715.55 | 271.51 | 343.11
8.29 | SINAPI/2019 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 1 | 218.44 | 218.44 | 172.86 | 218.44
8.30 | SINAPI/2019 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 7 | 57.47 | 402.29 | 45.48 | 57.47
8.31 | SINAPI/2019 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 7 | 73.27 | 512.89 | 57.98 | 73.27
8.32 | SINAPI/2019 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 7 | 58.85 | 411.95 | 46.57 | 58.85
8.33 | EMLURB -18 19.01.010 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | PT | 7 | 113.01 | 791.07 | 89.43 | 113.01
9.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 72762.57
9.1 | COMPOSIÇÃO 02 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS. | UNID | 2 | 349.59 | 699.18 |  | 0
9.2 | EMLURB - 18 18.02.040 | POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 200/12, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,80 M, INCLUSIVE COLOCACAO. | UNID | 1 | 1079.48 | 1079.48 | 854.22 | 1079.48
9.3 | SINAPI/19 83400 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 114.82 | 114.82 | 90.86 | 114.82
9.4 | SINAPI/19 83475 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 495.33 | 495.33 | 391.97 | 495.33
9.5 | SINAPI/19 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 36.34 | 36.34 | 28.76 | 36.34
9.6 | COMPOSIÇÃO 05 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID | 1 | 221.08 | 221.08 |  | 0
9.7 | EMLURB - 18 18.09.030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR. | UNID | 1 | 325.14 | 325.14 | 257.29 | 325.14
9.8 | SINAPI/19 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | UNID | 4 | 104.32 | 417.28 | 82.55 | 104.32
9.9 | SINAPI/19 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UNID | 4 | 225.09 | 900.36 | 178.12 | 225.09
9.10 | SINAPI/19 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 968.26 | 968.26 | 766.21 | 968.26
9.11 | SINAPI/19 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID | 25 | 14.19 | 354.75 | 11.23 | 14.19
9.12 | SINAPI/19 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID | 8 | 15.44 | 123.52 | 12.22 | 15.44
9.13 | EMLURB - 18 18.20.030 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO. | UNID | 1 | 118.11 | 118.11 | 93.46 | 118.11
9.14 | SINAPI/19 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 700 | 3.78 | 2646 | 2.99 | 3.78
9.15 | SINAPI/19 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 600 | 6.2 | 3720 | 4.91 | 6.2
9.16 | SINAPI/19 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M | 400 | 8.53 | 3412 | 6.75 | 8.53
9.17 | SINAPI/19 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR M CR 11,13 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 14.06 | 2812 | 11.13 | 14.06
9.18 | SINAPI/19 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 20 | 161.92 | 3238.4 | 128.13 | 161.92
9.19 | COMPOSIÇÃO 06 | PONTO DE TOMADA ALTA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 20 | 169.68 | 3393.6
9.20 | COMPOSIÇÃO 07 | PONTO DE TOMADA BAIXA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 40 | 158.94 | 6357.6
9.21 | SINAPI/19 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | 20 | 129.05 | 2581 | 102.12 | 129.05
9.22 | SINAPI/19 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | 40 | 154.61 | 6184.4 | 122.35 | 154.61
9.23 | SINAPI/19 93138 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/201 | UNID | 10 | 145.74 | 1457.4 | 115.33 | 145.74
9.24 | SINAPI/19 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID | 5 | 294.23 | 1471.15 | 232.83 | 294.23
9.25 | SINAPI/19 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 19.57 | 9785 | 15.49 | 19.57
9.26 | SINAPI/19 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 50 | 24.95 | 1247.5 | 19.74 | 24.95
9.27 | SINAPI/19 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 49 | 15.63 | 765.87 | 12.37 | 15.63
9.28 | SINAPI/19 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 800 | 11.77 | 9416 | 9.31 | 11.77
9.29 | SINAPI/19 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 | UNID | 70 | 120.3 | 8421 | 95.2 | 120.3
10.0 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 5415.51
10.1 | SEINFRA 026.1 - C1628 | LIMPEZA GERAL | M2 | 406.57 | 11.69 | 4752.8
10.2 | COMPOSIÇÃO 08 | AS BUILT | M2 | 406.57 | 1.63 | 662.71
TOTAL GERAL C/ 26,37 % BDI: | [5 empty] | 525481.25 |  | 0
TABELA DE REFERÊNCIA: EMLURB JULHO 2018/SINAPI DESONERADA AGOSTO 2019. | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PSF DE BARRA DE CATUAMA
LOCAL: BARRA DE CATUAMA, GOIANA/PE
DATA: OUTUBRO 2019
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 | REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - VAZAMENTOS E ENTUPIMENTOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
SINAPI/19 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.31 | 154.48
SINAPI/19 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.98 | 119.84
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 0
|  | MÃO 0BRA |  |  | 274.32
|  | TOTAL GERAL |  |  | 274.32
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 346.66
COMPOSIÇÃO 02 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS | UND | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
SINAPI/19 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.53 | 156.24
SINAPI/19 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 15.05 | 120.4
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 0
|  | MÃO 0BRA |  |  | 276.64
|  | TOTAL GERAL |  |  | 276.64
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 349.59
COMPOSIÇÃO 03 | RAMPA | UND | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
SINAPI/19 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 | M2 | 19.03 | 73.4 | 1396.8
SINAPI/19 89168 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO | M2 | 29.72 | 57.92 | 1721.38
SINAPI/19 99857 | CORRIMÃO SIMPLES | M | 29.61 | 64.45 | 1908.36
SINAPI/19 00038181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 1.68 | 137.18 | 230.46
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 5257
|  | MÃO 0BRA |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 5257
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 6643.27
COMPOSIÇÃO 04 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | UND | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
SINAPI/19 00007608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UNID | 1 | 6.3 | 6.3
SINAPI/19 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UNID | 0.01 | 13.27 | 0.13
SINAPI/19 00088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.68 | 4.4
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 6.43
|  | MÃO 0BRA |  |  | 4.4
|  | TOTAL GERAL |  |  | 10.83
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 13.69
COMPOSIÇÃO 05 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
SINAPI/19 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0110000 | 77 | 0.85
SINAPI/19 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4,8600000 | 0.4 | 1.94
SINAPI/19 00039682 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1,0000000 | 128.22 | 128.22
SINAPI/19 00088309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3400000 | 18.11 | 24.27
SINAPI/19 00088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,3400000 | 14.68 | 19.67
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 131.01
|  | MÃO 0BRA |  |  | 43.94
|  | TOTAL GERAL |  |  | 174.95
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 221.08
COMPOSIÇÃO 06 | PONTO DE TOMADA ALTA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
SINAPI/19 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000 | 4.43 | 9.75
SINAPI/19 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1,0000000 | 2.86 | 2.86
SINAPI/19 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000 | 8.86 | 19.49
SINAPI/19 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,0000000 | 3.8 | 7.6
SINAPI/19 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,2000000 | 5.54 | 12.19
SINAPI/19 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,6000000 | 2.99 | 37.67
SINAPI/19 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,3750000 | 7.92 | 2.97
SINAPI/19 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 10.22 | 10.22
SINAPI/19 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 31.52 | 31.52
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 134.27
|  | MÃO 0BRA |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 134.27
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 169.68
COMPOSIÇÃO 07 | PONTO DE TOMADA BAIXA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
SINAPI/19 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000 | 4.43 | 9.75
SINAPI/19 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1,0000000 | 2.86 | 2.86
SINAPI/19 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000000 | 8.86 | 19.49
SINAPI/19 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,0000000 | 3.8 | 7.6
SINAPI/19 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,2000000 | 5.54 | 12.19
SINAPI/19 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,6000000 | 2.99 | 37.67
SINAPI/19 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,3750000 | 7.92 | 2.97
SINAPI/19 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 10.22 | 10.22
SINAPI/19 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 23.02 | 23.02
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 125.77
|  | MÃO 0BRA |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 125.77
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 158.94
COMPOSIÇÃO 08 | AS BUILT | UND
SINAPI/19 90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 22.29 | 1.2928
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 0
|  | MÃO 0BRA |  |  | 1.2928
|  | TOTAL GERAL |  |  | 1.2928
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 1.63

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PSF DE BARRA DE CATUAMA
LOCAL: BARRA DE CATUAMA, GOIANA/PE
DATA: OUTUBRO 2019
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DA | PERCENT | PERÍODO:
|  | ETAPA(R$) | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
|  |  | 8.1629 | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.67%
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 42894.72
|  |  |  | 7150.55 | 7146.26 | 7150.55 | 7150.55 | 7146.26 | 7150.55
|  |  | 4.9513 | 90% | 10%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26018.37
|  |  |  | 23416.53 | 2601.84
|  |  | 8.109 | 60% | 34% | 6%
3.0 | ALVENARIA E FUNDAÇÕES | 42611.21
|  |  |  | 25566.73 | 14487.81 | 2556.67
|  |  | 9.7275 |  |  |  |  | 30% | 70%
4.0 | PINTURA | 51116
[8 empty] | 15334.8 | 35781.2
|  |  | 7.0783 |  |  |  | 28% | 40% | 32%
5.0 | ESQUADRIA | 37194.89
[7 empty] | 10414.57 | 14877.96 | 11902.36
|  |  | 26.4013 |  | 25% | 30% | 25% | 10% | 10%
6.0 | REVESTIMENTOS E PISOS | 138734.09
[5 empty] | 34683.52 | 41620.23 | 34683.52 | 13873.41 | 13873.41
|  |  | 14.3305 |  |  | 28% | 32% | 26% | 14%
7.0 | COBERTURA | 75304.21
[6 empty] | 21085.18 | 24097.35 | 19579.09 | 10542.59
|  |  | 6.3617 |  | 20% | 21% | 20% | 21% | 18%
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 33429.68
[5 empty] | 6685.94 | 7020.23 | 6685.94 | 7020.23 | 6017.34
|  |  | 13.8468 |  | 31% | 20% | 19% | 20% | 10%
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 72762.57
[5 empty] | 22556.4 | 14552.51 | 13824.89 | 14552.51 | 7276.26
|  |  | 1.0306 | [5 empty] | 100%
10.0 | SERVIÇOS FINAIS | 5415.51
5415.51
100%
| TOTAL GERAL | 525481.25
VALOR MENSAL (R$) |  |  |  | 56133.81 | 88161.77 | 93985.37 | 96856.82 | 92384.26 | 97959.22
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  |  | 10.68% | 16.78% | 17.89% | 18.43% | 17.58% | 18.64%
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | 56133.81 | 144295.58 | 238280.95 | 335137.77 | 427522.03 | 525481.25
PERENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 10.68% | 27.46% | 45.35% | 63.78% | 81.36% | 100%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PSF DE BARRA DE CATUAMA
LOCAL: BARRA DE CATUAMA, GOIANA/PE
DATA: OUTUBRO 2019

## Memoria de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PSF DE BARRA DE CATUAMA
LOCAL: BARRA DE CATUAMA, GOIANA/PE
DATA: OUTUBRO 2019
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | DIAS ÚTEIS POR MÊS | MESES | HORAS/DIA | Total
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI/19 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 22 | 6 | 0.5 | 66
1.2 | SINAPI/19 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 858 | 22 | 6 | 6.5 | 858
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | Total
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SINAPI/19 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 3 | 2 |  | 6
2.2 | SINAPI/19 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 361.86 | 24.7 | 14.65 |  | 361.855
2.3 | SINAPI/19 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 47.47 | 113.02 | 0.15 | 2.8 | 47.4684
2.4 | SINAPI/19 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 822.72 | 40.29 | 20.42 |  | 822.7218
2.5 | SINAPI/19 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 83.57 | 30.95 | 6 | 0.45 | 83.565
2.6 | SINAPI/19 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 83.57 | 30.95 | 6 | 0.45 | 83.565
2.7 | EMLURB -18 04.03.039 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 2 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA. | M3 | 36.76 | 20.02 | 15.3 | 0.12 | 36.7567
2.8 | EMLURB -18 03.01.070 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO. | M2 | 178.73 | 16.99 | 10.52 |  | 178.7348
2.9 | EMLURB -18 03.02.060 | TOMBAMENTO MECANICO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL. | UNID | 2 |  |  |  | 2
2.10 | SINAPI/19 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 150 |  |  |  | 150
2.11 | EMLURB -18 03.03.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM. | M2 | 138.76 | 69.38 | 2 |  | 138.76
2.12 | SINAPI/19 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201 | M2 | 138.76 | 69.38 | 2 |  | 138.76
3.0 |  | ALVENARIA E FUNDAÇÕES
3.1 | SINAPI/19 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 269.86 | 96.38 | 2.8 |  | 269.864
3.2 | EMLURB -18 06.03.103 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 7.38 | 8 | 2.05 | 0.45 | 7.38
3.3 | SINAPI/19 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | M3 | 3.43 | 42.92 | 0.4 | 0.2 | 3.4336
3.4 | SINAPI/19 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/201 | M3 | 2 | 8 | 0.5 | 0.5 | 2
3.5 | SINAPI/19 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 17.07 | 5.35 | 3.19 |  | 17.0665
3.6 | SINAPI/19 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 3.43 | 42.92 | 0.4 | 0.2 | 3.4336
3.7 | SINAPI/19 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 160 | 20 | 20 | 0.4 | 160
3.8 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 17.07 | 5.35 | 3.19 |  | 17.0665
3.9 | SINAPI/19 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 18.3 | 6 | 3.05 |  | 18.3
4.0 |  | PINTURA
4.1 | SINAPI/19 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 279.3 | 93.1 | 3 |  | 279.3
4.2 | SINAPI/19 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 282.41 | 19.93 | 14.17 |  | 282.4081
4.3 | SINAPI/19 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 464.38 | 354.49 | 1.31 |  | 464.3819
4.4 | SINAPI/19 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 68.64 | 20.43 | 3.36 |  | 68.6448
4.5 | SINAPI/19 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 55.8 | 10 | 5.58 |  | 55.8
4.6 | SINAPI/19 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 743.69 | 345.9 | 2.15 |  | 743.685
5.0 |  | ESQUADRIA
5.1 | SINAPI/19 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID | 14 |  |  |  | 14
5.2 | SINAPI/19 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (E XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 1.96 | 0.28 | 7 |  | 1.96
5.3 | SINAPI/19 84845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | M2 | 10.8 | 1.2 | 9 |  | 10.8
5.4 | SINAPI/19 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 15.66 | 1.74 | 9 |  | 15.66
5.5 | SINAPI/19 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID | 1 |  |  |  | 1
5.6 | EMLURB -18 09.02.020 | GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO. | M2 | 20.75 | 5.2 | 3.99 |  | 20.748
5.7 | SINAPI/19 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 1 | 0.5 | 2 |  | 1
5.8 | EMLURB -18 09.02.040 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | M2 | 7.15 | 2.2 | 3.25 |  | 7.15
6.0 |  | REVESTIMENTOS E PISOS
6.1 | SINAPI/19 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1301.43 | 131.59 | 9.89 |  | 1301.4251
6.2 | SINAPI/19 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 1301.43 | 131.59 | 9.89 |  | 1301.4251
6.3 | SINAPI/19 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 288.98 | 20.76 | 13.92 |  | 288.9792
6.4 | SINAPI/19 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 396.63 | 21.13 | 19.15 |  | 404.6395
6.5 | SINAPI/19 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM ENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 266.78 | 25.05 | 10.65 |  | 266.7825
6.6 | SINAPI/19 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 229.85 | 19.17 | 11.99 |  | 229.8483
6.7 | SINAPI/19 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 188.98 | 15.24 | 12.4 |  | 188.976
6.8 | EMLURB - 17.01.142 | PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 30X30CM, TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO. | M2 | 8 | 4 | 2 |  | 8
6.9 | COMPOSIÇÃO 03 | RAMPA DE ACESSO COM CORRIMÃO SIMPLES | UNID | 1 |  |  |  | 1
6.10 | SINAPI/19 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 404.28 | 23.95 | 16.88 |  | 404.276
6.11 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M2 | 404.28 | 23.95 | 16.88 |  | 404.276
7.0 |  | COBERTURA
7.1 | SINAPI/19 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 293.4 | 20 | 14.67 |  | 293.4
7.2 | SINAPI/19 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 272.21 | 19.21 | 14.17 |  | 272.2057
7.3 | SINAPI/19 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 293.4 | 20 | 14.67 |  | 293.4
7.4 | SINAPI/19 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 11.55 | 3.85 | 3 |  | 11.55
7.5 | SINAPI/19 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80 |  |  |  | 80
7.6 | SINAPI/19 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 45 |  |  |  | 45
7.7 | SINAPI/ 19 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 293.4 | 20 | 14.67 |  | 293.4
8.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | COMPOSIÇÃO 01 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA | UNID | 2 |  |  |  | 2
8.2 | SINAPI/19 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 10 |  |  |  | 20
8.4 | SINAPI/19 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UNID | 25 |  |  |  | 25
8.5 | EMLURB - 19.01.020 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | PT | 15 |  |  |  | 20
8.6 | SINAPI/19 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014 | UNID | 15 |  |  |  | 15
8.7 | SINAPI/19 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 6 |  |  |  | 6
8.8 | SINAPI/19 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/201 | UNID | 1 |  |  |  | 1
8.9 | COMPOSIÇÃO 04 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | UNID | 2 |  |  |  | 2
8.10 | SINAPI/19 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 96 |  |  |  | 96
8.11 | SINAPI/19 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 60 |  |  |  | 60
8.12 | SINAPI/19 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 78 |  |  |  | 78
8.13 | SINAPI/19 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 10 |  |  |  | 20
8.14 | SINAPI/19 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UNID | 30 |  |  |  | 30
8.15 | SINAPI/19 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID | 30 |  |  |  | 30
8.16 | SINAPI/19 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UNID | 15 |  |  |  | 15
8.17 | SINAPI/19 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30 |  |  |  | 30
8.18 | EMLURB -18 19.05.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA. | M | 30 |  |  |  | 30
8.19 | EMLURB -18 19.05.050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA. | M | 30 |  |  |  | 30
8.20 | EMLURB -18 19.07.147 | FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE PVC, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2000 LITROS, INCLUSIVE COLOCACAO. | UNID | 2 |  |  |  | 2
8.21 | SINAPI/19 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | UNID | 10 |  |  |  | 10
8.22 | SINAPI/2019 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 1 |  |  |  | 1
8.23 | SINAPI/19 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENG ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 5 |  |  |  | 5
8.27 | SINAPI/19 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇ O INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2 013 | UNID | 2 |  |  |  | 2
8.28 | SINAPI/19 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2013 | UNID | 5 |  |  |  | 5
8.29 | SINAPI/2019 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 1 |  |  |  | 1
8.30 | SINAPI/2019 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 7 |  |  |  | 7
8.31 | SINAPI/2019 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 7 |  |  |  | 7
8.32 | SINAPI/2019 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UNID | 7 |  |  |  | 7
8.33 | EMLURB -18 19.01.010 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | PT | 7 |  |  |  | 7
9.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | COMPOSIÇÃO 02 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS. | UNID | 2 |  |  |  | 2
9.2 | EMLURB - 18 18.02.040 | POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 200/12, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,80 M, INCLUSIVE COLOCACAO. | UNID | 1 |  |  |  | 1
9.3 | SINAPI/19 83400 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  |  |  | 1
9.4 | SINAPI/19 83475 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  |  |  | 1
9.5 | SINAPI/19 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  |  |  | 1
9.6 | COMPOSIÇÃO 05 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID | 1 |  |  |  | 1
9.7 | EMLURB - 18 18.09.030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR. | UNID | 1 |  |  |  | 1
9.8 | SINAPI/19 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | UNID | 4 |  |  |  | 4
9.9 | SINAPI/19 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UNID | 4 |  |  |  | 4
9.10 | SINAPI/19 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  |  |  | 1
9.11 | SINAPI/19 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID | 25 |  |  |  | 25
9.12 | SINAPI/19 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID | 8 |  |  |  | 8
9.14 | SINAPI/19 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 700 |  |  |  | 700
9.15 | SINAPI/19 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 600 |  |  |  | 600
9.16 | SINAPI/19 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M | 400 |  |  |  | 400
9.17 | SINAPI/19 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR M CR 11,13 CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 |  |  |  | 200
9.18 | SINAPI/19 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 20 |  |  |  | 20
9.19 | COMPOSIÇÃO 06 | PONTO DE TOMADA ALTA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 20 |  |  |  | 20
9.20 | COMPOSIÇÃO 07 | PONTO DE TOMADA BAIXA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 40 |  |  |  | 40
9.21 | SINAPI/19 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | 20 |  |  |  | 20
9.22 | SINAPI/19 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | 40 |  |  |  | 40
9.23 | SINAPI/19 93138 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/201 | UNID | 10 |  |  |  | 10
9.24 | SINAPI/19 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID | 5 |  |  |  | 5
9.25 | SINAPI/19 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 |  |  |  | 500
9.26 | SINAPI/19 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 50 |  |  |  | 50
9.27 | SINAPI/19 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 49 |  |  |  | 49
9.28 | SINAPI/19 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 800 |  |  |  | 800
9.29 | SINAPI/19 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 | UNID | 70 |  |  |  | 70
10.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | SEINFRA 026.1 - C1628 | LIMPEZA GERAL | M2 | 406.57 | 29.02 | 14.01 |  | 406.5702
10.2 | COMPOSIÇÃO 08 | AS BUILT | M2 | 406.57 | 29.02 | 14.01 |  | 406.5702