## Orçamento
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE GOIANA/PE
REFERENCIA - SINAPI - FEVEREIRO 2019 - DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. |  | CUSTO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | S/BDI | C/BDI | 6740.2 | 8641.6 |  | 1.2821
1.0 | 74209/001 - SINAPI REF. - FEV/2019 DES. | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 20 | 337.01 | 432.08 | 6740.2 | 8641.6
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 88344 | 113259.6
2.1 | 90777 - SINAPI REF. - FEV/2019 DES. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720 | 72.96 | 93.54 | 52531.2 | 67348.8
2.2 | 90776 - SINAPI REF. - FEV/2019 DES. | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1080 | 33.16 | 42.51 | 35812.8 | 45910.8
3 | RUA 01 | [5 empty] | 228162.89 | 292542.3
3.1 | 72961 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 2488.18 | 1.34 | 1.72 | 3334.16 | 4279.67
3.2 | 94264 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 802.64 | 23.68 | 30.36 | 19006.52 | 24368.15
3.3 | EMLURB. 30.09.030 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | m | 802.64 | 28.2 | 36.16 | 22634.45 | 29023.46
3.4 | 72799 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M² | m² | 2207.26 | 67.13 | 86.07 | 148173.36 | 189978.87
3.5 | 94319 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 240.792 | 40.23 | 51.58 | 9687.06 | 12420.05
3.6 | 94990 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 48.15 | 512.59 | 657.19 | 24681.21 | 31643.7
3.7 | COMPOSIÇÃO 01 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 10 | 64.6131 | 82.84 | 646.13 | 828.4
4 | RUA 02 | [5 empty] | 177869.7 | 228058.29 | OK
4.1 | 72961 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 1971.72 | 1.34 | 1.72 | 2642.1 | 3391.36
4.2 | 94264 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 636.04 | 23.68 | 30.36 | 15061.43 | 19310.17
4.3 | EMLURB. 30.09.030 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | m | 636.04 | 28.2 | 36.16 | 17936.33 | 22999.21
4.4 | 72799 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M² | m² | 1749.11 | 67.13 | 86.07 | 117417.75 | 150545.9
4.5 | 94319 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 114.48 | 40.23 | 51.58 | 4605.53 | 5904.88
4.6 | 94990 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 38.16 | 512.59 | 657.19 | 19560.43 | 25078.37
4.7 | COMPOSIÇÃO 01 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 10 | 64.6131 | 82.84 | 646.13 | 828.4
5 | RUA 03 | [5 empty] | 56487.59 | 72426.37 | OK
5.1 | 72961 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 621.3 | 1.34 | 1.72 | 832.54 | 1068.64
5.2 | 94264 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 200.42 | 23.68 | 30.36 | 4745.95 | 6084.75
5.3 | EMLURB. 30.09.030 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | m | 200.42 | 28.2 | 36.16 | 5651.84 | 7247.19
5.4 | 72799 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M² | m² | 551.15 | 67.13 | 86.07 | 36998.7 | 47437.48
5.5 | 94319 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 36.07 | 40.23 | 51.58 | 1451.1 | 1860.49
5.6 | 94990 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 12.02 | 512.59 | 657.19 | 6161.33 | 7899.42
5.7 | COMPOSIÇÃO 01 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 10 | 64.6131 | 82.84 | 646.13 | 828.4
6 | RUA 04 | [5 empty] | 117842.87 | 151093.97 | OK
6.1 | 72961 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 1303.92 | 1.34 | 1.72 | 1747.25 | 2242.74
6.2 | 94264 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 420.62 | 23.68 | 30.36 | 9960.28 | 12770.02
6.3 | EMLURB. 30.09.030 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | m | 420.62 | 28.2 | 36.16 | 11861.48 | 15209.62
6.4 | 72799 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M² | m² | 1156.7 | 67.13 | 86.07 | 77649.27 | 99557.17
6.5 | 94319 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 75.71 | 40.23 | 51.58 | 3045.81 | 3905.12
6.6 | 94990 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 25.23 | 512.59 | 657.19 | 12932.65 | 16580.9
6.7 | COMPOSIÇÃO 01 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 10 | 64.6131 | 82.84 | 646.13 | 828.4
7 | RUA 05 - | [5 empty] | 55099.54 | 70646.67 | OK
7.1 | 72961 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 605.86 | 1.34 | 1.72 | 811.85 | 1042.08
7.2 | 94264 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 195.44 | 23.68 | 30.36 | 4628.02 | 5933.56
7.3 | EMLURB. 30.09.030 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | m | 195.44 | 28.2 | 36.16 | 5511.41 | 7067.11
7.4 | 72799 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M² | m² | 537.46 | 67.13 | 86.07 | 36079.69 | 46259.18
7.5 | 94319 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 35.17 | 40.23 | 51.58 | 1414.89 | 1814.07
7.6 | 94990 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 11.72 | 512.59 | 657.19 | 6007.55 | 7702.27
7.7 | COMPOSIÇÃO 01 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 10 | 64.6131 | 82.84 | 646.13 | 828.4
8 | RUA 06 - | [5 empty] | 199851.82 | 256242.96 | OK
8.1 | 72961 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 2216.31 | 1.34 | 1.72 | 2969.86 | 3812.05
8.2 | 94264 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 714.94 | 23.68 | 30.36 | 16929.78 | 21705.58
8.3 | EMLURB. 30.09.030 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | m | 714.94 | 28.2 | 36.16 | 20161.31 | 25852.23
8.4 | 72799 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M² | m² | 1966.08 | 67.13 | 86.07 | 131982.95 | 169220.51
8.5 | 94319 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 128.68 | 40.23 | 51.58 | 5176.8 | 6637.31
8.6 | 94990 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 42.89 | 512.59 | 657.19 | 21984.99 | 28186.88
8.7 | COMPOSIÇÃO 01 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 10 | 64.6131 | 82.84 | 646.13 | 828.4
9 | RUA 07 - | [5 empty] | 55786.18 | 71527.05 | OK
9.1 | 72961 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 613.49 | 1.34 | 1.72 | 822.08 | 1055.2
9.2 | 94264 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 197.9 | 23.68 | 30.36 | 4686.27 | 6008.24
9.3 | EMLURB. 30.09.030 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | m | 197.9 | 28.2 | 36.16 | 5580.78 | 7156.06
9.4 | 72799 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M² | m² | 544.22 | 67.13 | 86.07 | 36533.49 | 46841.02
9.5 | 94319 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 35.62 | 40.23 | 51.58 | 1432.99 | 1837.28
9.6 | 94990 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 11.87 | 512.59 | 657.19 | 6084.44 | 7800.85
9.7 | COMPOSIÇÃO 01 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 10 | 64.6131 | 82.84 | 646.13 | 828.4
10 | RUA 08 - | [5 empty] | 63394.21 | 81281.8 | OK
10.1 | 72961 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 698.12 | 1.34 | 1.72 | 935.48 | 1200.77
10.2 | 94264 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 225.2 | 23.68 | 30.36 | 5332.74 | 6837.07
10.3 | EMLURB. 30.09.030 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | m | 225.2 | 28.2 | 36.16 | 6350.64 | 8143.23
10.4 | 72799 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M² | m² | 619.3 | 67.13 | 86.07 | 41573.61 | 53303.15
10.5 | 94319 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 40.53 | 40.23 | 51.58 | 1630.52 | 2090.54
10.6 | 94990 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 13.51 | 512.59 | 657.19 | 6925.09 | 8878.64
10.7 | COMPOSIÇÃO 01 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 10 | 64.6131 | 82.84 | 646.13 | 828.4
11 | RUA 09 | [5 empty] | 175267.14 | 224721.36 | OK
11.1 | 72961 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 1942.77 | 1.34 | 1.72 | 2603.31 | 3341.56
11.2 | 94264 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 626.7 | 23.68 | 30.36 | 14840.26 | 19026.61
11.3 | EMLURB. 30.09.030 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | m | 626.7 | 28.2 | 36.16 | 17672.94 | 22661.47
11.4 | 72799 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M² | m² | 1723.42 | 67.13 | 86.07 | 115693.18 | 148334.76
11.5 | 94319 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 112.8 | 40.23 | 51.58 | 4537.94 | 5818.22
11.6 | 94990 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 37.6 | 512.59 | 657.19 | 19273.38 | 24710.34
11.7 | COMPOSIÇÃO 01 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 10 | 64.6131 | 82.84 | 646.13 | 828.4
12 | RUA 10 | [5 empty] | 75510.15 | 96816.43 | OK
12.1 | 72961 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 832.9 | 1.34 | 1.72 | 1116.09 | 1432.59
12.2 | 94264 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 268.68 | 23.68 | 30.36 | 6362.34 | 8157.12
12.3 | EMLURB. 30.09.030 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | m | 268.68 | 28.2 | 36.16 | 7576.78 | 9715.47
12.4 | 72799 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 42 PECAS POR M² | m² | 738.87 | 67.13 | 86.07 | 49600.34 | 63594.54
12.5 | 94319 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 48.36 | 40.23 | 51.58 | 1945.52 | 2494.41
12.6 | 94990 - SINAPI REF.- FEV/2019 DES. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 16.12 | 512.59 | 657.19 | 8262.95 | 10593.9
12.7 | COMPOSIÇÃO 01 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO | und | 10 | 64.6131 | 82.84 | 646.13 | 828.4
| TOTAL GERAL | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1300356.29 | 1667258.4

## BDI DESONERADO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - Versão Desonerada
MUNICÍPIO DE GOIANA
ITEM | COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO BDI | %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.56 | 0.0598
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11 | 0.0111
R | RISCOS | 0.75 | 0.075
S+G | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0.67
LUCRO
L | LUCRO OPERACIONAL | 7.5
TRIBUTOS
I.1 | PIS | 0.65 | 0.1015
I.2 | COFINS | 3
I.3 | ISSQN | 2
I.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 4.5
BDI COM TRIBUTOS (%) |  | 28.21% |  | 28.21%
FÓRMULA:
OBSERVAÇÕES:
Onde:
AC = taxa de rateio da administração central
S = taxa representativa de seguros
R = taxa representativa correspondente os riscos e imprevistos
G = taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital
DF = taxa representativa das despesas financeiras
L = corresponde à remuneração bruta do construtor
I = taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
** Percentuais retirados do ACÓRDÃO Nº 0204-16 – TCE – PE.

## COMPOSIÇÃO
COMPOSICAO 01 | REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UD |  | PREÇOS R$
|  |  |  | COEF | UNIT | TOTAL
INSUMO | 9868 | TUBO SOLDÁVEL PVC RÍGIDO DIÂM. 25 MM | M | 1 | 2.63 | 2.63
INSUMO | 3529 | JOELHO 90 GR. PVC TIGRE DIÂM. 25 MM | UN | 3 | 0.52 | 1.56
INSUMO | 122 | ADESIVO PVC (FRASCO COM 1000 G.) | L | 0.0088 | 49.59 | 0.43639
INSUMO | 20083 | SOLUÇAO LIMPADORA (FRASCO COM 1000 G.) | L | 0.012 | 43.06 | 0.51672
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE | H | 3 | 14.08 | 42.24
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR | H | 1 | 17.23 | 17.23
|  |  |  | TOTAL |  | 64.6131
COMPOSICAO 02 | CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UD |  | PREÇOS R$
|  |  |  | COEF | UNIT | TOTAL
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM | KG | 11.37 | 0.41 | 4.6617
INSUMO | 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.04 | 55 | 2.2
INSUMO | 4718 | BRITA 25MM. | M3 | 0.022 | 60.68 | 1.335
INSUMO | 4385 | PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS | UN | 12 | 1.24 | 14.88
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE | H | 0.684 | 14.08 | 9.6307
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO | H | 0.3 | 17.16 | 5.148
|  |  |  | TOTAL |  | 37.8554

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
PERNAMBUCO
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
LOCAL: SÃO LOURENÇO - GOIANA PE
Item | Discriminação dos Serviços | VALOR DA | PERCENT | PERÍODO:
|  | ETAPA(R$) | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
|  |  | 0.5183% | 100% | - | - | - | - | -
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8641.6
|  |  |  | 8641.6 | - | - | - | - | -
|  |  | 6.793% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 113259.6
|  |  |  | 16988.94 | 22651.92 | 16988.94 | 16988.94 | 22651.92 | 16988.94
|  |  | 17.55% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
III | RUA 01 | 292542.3
|  |  |  | 43881.345 | 58508.46 | 43881.345 | 43881.345 | 58508.46 | 43881.345
|  |  | 13.68% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
IV | RUA 02 | 228058.29
|  |  |  | 34208.7435 | 45611.658 | 34208.7435 | 34208.7435 | 45611.658 | 34208.7435
|  |  | 4.344% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
V | RUA 03 | 72426.37
|  |  |  | 10863.9555 | 14485.274 | 10863.9555 | 10863.9555 | 14485.274 | 10863.9555
|  |  | 9.062% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
VI | RUA 04 | 151093.97
|  |  |  | 22664.0955 | 30218.794 | 22664.0955 | 22664.0955 | 30218.794 | 22664.0955
|  |  | 4.237% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
VII | RUA 05 - | 70646.67
|  |  |  | 10597.0005 | 14129.334 | 10597.0005 | 10597.0005 | 14129.334 | 10597.0005
|  |  | 15.37% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
VIII | RUA 06 - | 256242.96
|  |  |  | 38436.444 | 51248.592 | 38436.444 | 38436.444 | 51248.592 | 38436.444
|  |  | 4.29% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
IX | RUA 07 - | 71527.05
|  |  |  | 10729.0575 | 14305.41 | 10729.0575 | 10729.0575 | 14305.41 | 10729.0575
|  |  | 4.875% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
X | RUA 08 - | 81281.8
|  |  |  | 12192.27 | 16256.36 | 12192.27 | 12192.27 | 16256.36 | 12192.27
|  |  | 13.48% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
XI | RUA 09 | 224721.36
|  |  |  | 33708.204 | 44944.272 | 33708.204 | 33708.204 | 44944.272 | 0
|  |  | 5.807% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
12 | RUA 10 | 96816.43
|  |  |  | 14522.4645 | 19363.286 | 14522.4645 | 14522.4645 | 19363.286 | 14522.4645
| TOTAL GERAL | 1667258.4 | 100%
VALOR MENSAL (R$) |  |  |  | 257434.12 | 354375.28 | 265781.46 | 265781.46 | 354375.28 | 232073.256
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  |  | 15.44% | 21.25% | 15.94% | 15.94% | 21.25% | 13.92%
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | 257434.12 | 611809.4 | 877590.86 | 1143372.32 | 1497747.6 | 1729820.856
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%