## Orçamento
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO
OBJETO: REFORMA DA POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA
LOCAL: RUA ATRÁS DO CARMO, S/N , GOIANA/PE
DATA: MAIO 2019
REF: EMLURB JULHO 2018/SINAPI MARÇO 2019.
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE PREÇOS
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇ. UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 13339.92
1.1 | SINAPI/19 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 66 | 106.5 | 7029
1.2 | SINAPI/19 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 132 | 47.81 | 6310.92
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 15063.61
2.1 | SINAPI/19 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 6 | 403.87 | 2423.22
2.2 | SINAPI/19 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 340 | 3.27 | 1111.8
2.3 | SINAPI/19 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 201 | 2.98 | 598.98
2.4 | SIMAPI/19 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 14.22 | 51.24 | 728.63
2.5 | SIMAPI/19 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 133.15 | 21.26 | 2830.77
2.6 | EMLURB -18 03.01.060 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO. | m2 | 29 | 12.03 | 348.87
2.7 | SINAPI/19 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m3 | 75.47 | 27.46 | 2072.41
2.8 | SINAPI/19 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m3 | 75.47 | 8.04 | 606.78
2.9 | SINAPI/19 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 340 | 1.9 | 646
2.10 | EMLURB -18 16.01.020 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE. | m2 | 335.1 | 11.03 | 3696.15
3.0 |  | PINTURA |  |  |  | 23173.9138
3.1 | SINAPI/19 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 165 | 13.88 | 2290.2
3.2 | SINAPI/19 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | m2 | 335.1 | 21.71 | 7275.021
3.3 | SINAPI/19 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m2 | 75.6 | 17.83 | 1347.948
3.4 | SINAPI/19 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m2 | 30.82 | 28.99 | 893.4718
3.5 | SINAPI/19 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. | m2 | 500.1 | 22.73 | 11367.273
4.0 |  | ESQUADRIA |  |  |  | 22653.9
4.1 | EMLURB- 18 09.01.010 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS. | m2 | 35.28 | 409.83 | 14458.8
4.2 | SINAPI/19 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE COM TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | m2 | 3 | 406.46 | 1219.38
4.3 | SINAPI/19 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 16 | 91.74 | 1467.84
4.4 | SINAPI/19 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m2 | 5.04 | 595.54 | 3001.52
4.5 | EMLURB- 18 10.01.01 | VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE E COM 3 MM DE ESPESSURA - COLOCADO. | m2 | 5 | 149.38 | 746.9
4.6 | EMLURB - 17.07.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 02 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m2 | 4.2 | 418.92 | 1759.46
5.0 |  | ELEVACÕES |  |  |  | 2080.89
5.1 | SINAPI/19 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m2 | 27 | 77.07 | 2080.89
6.0 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 33609.63
6.1 | SINAPI/19 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 228 | 3.89 | 886.92
6.2 | SINAPI/19 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m2 | 228 | 36.46 | 8312.88
6.3 | SINAPI/19 87247 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREAS ENTRE 5 E 10 M². | m2 | 143.15 | 47.38 | 6782.45
6.4 | SINAPI/19 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | m2 | 29 | 32.06 | 929.74
6.5 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m2 | 54.5 | 25.92 | 1412.64
6.6 | SINAPI/ 19 73948/015 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | m2 | 340 | 16.63 | 5654.2
6.7 | EMLURB/18 11.06.054 | REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO RICO,SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | m2 | 60 | 71.02 | 4261.2
6.8 | SINAPI/19- 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS. | m2 | 40 | 134.24 | 5369.6
7.0 |  | COBERTURA |  |  |  | 53147.1
7.1 | SINAPI/19 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m2 | 340 | 62.16 | 21134.4
7.2 | SINAPI/ 19 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m2 | 170 | 57.13 | 9712.1
7.3 | SINAPI/19 96485 | FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA E FIXAÇÃO. | m2 | 340 | 65.59 | 22300.6
8.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 9939.55
8.1 | COMPOSIÇÃO 01 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA | und | 2 | 345.45 | 690.9
8.2 | SINAPI/19 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 5 | 419.76 | 2098.8
8.3 | SINAPI/19 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 10 | 123.98 | 1239.8
8.4 | SINAPI/19 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 10 | 53.68 | 536.8
8.5 | SINAPI/19 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | und | 8 | 127.14 | 1017.12
8.6 | EMLURB - 19.01.020 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 5 | 100.87 | 504.35
8.7 | SINAPI/19 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 24 | 49.42 | 1186.08
8.8 | SINAPI/19 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 24 | 17.46 | 419.04
8.9 | SINAPI/19 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | und | 5 | 61.91 | 309.55
8.10 | SINAPI/19 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | und | 3 | 60.46 | 181.38
8.11 | SINAPI/ 19 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 | 371.12 | 1113.36
8.12 | SINAPI/19 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 | 135.39 | 406.17
8.13 | SINAPI/19 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 10 | 18.02 | 180.2
8.14 | SINAPI/19 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | und | 5 | 11.2 | 56
9.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 13886.65
9.1 | SINAPI/19 97594 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 30 | 100.72 | 3021.6
9.2 | COMPOSIÇÃO 02 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS. | und | 2 | 348.38 | 696.76
9.3 | SINAPI/19 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pt | 30 | 29.51 | 885.3
9.4 | SINAPI/19 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDUL OS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EX CLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | unid | 10 | 159.35 | 1593.5
9.5 | SINAPI/19 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 10 | 182.91 | 1829.1
9.6 | SINAPI/19 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 800 | 3.39 | 2712
9.7 | SINAPI/19 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 400 | 5.43 | 2172
9.8 | SINAPI/19 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | und | 1 | 976.39 | 976.39
TOTAL GERAL C/ 26,37 % BDI: | [5 empty] | 186895.1638
TABELA DE REFERÊNCIA: EMLURB JULHO 2018/SINAPI MARÇO 2019.

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: REFORMA DA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA.
LOCAL : CENTRO- GOIANA/PE
DATA: MAIO 2019
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 | REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - VAZAMENTOS E ENTUPIMENTOS | UNID
SNP-88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.25 | 154
SNP-88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.92 | 119.36
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 0
|  | MÃO 0BRA |  |  | 273.36
|  | TOTAL GERAL |  |  | 273.36
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 345.45
COMPOSIÇÃO 02 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS | UND
(Composição)88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.47 | 155.76
(Composição)88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.99 | 119.92
|  | SERVIÇO |  |  | 0
|  | EQUIPAMENTO |  |  | 0
|  | MATERIAL |  |  | 0
|  | MÃO 0BRA |  |  | 275.68
|  | TOTAL GERAL |  |  | 275.68
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 348.38

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBEJETO: REFORMA DA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA
LOCAL :CENTRO - GOIANA/PE
DATA :MAIO/ 2019
Item | Discriminação dos Serviços | VALOR DA | PERCENT | PERÍODO:
|  | ETAPA(R$) | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
|  |  | 7.1376 | 25% | 25% | 50%
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13339.92
|  |  |  | 3334.98 | 3334.98 | 6669.96
|  |  | 8.0599 | 50% | 50%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15063.61
|  |  |  | 7531.805 | 7531.805
|  |  | 12.3994 |  | 50% | 50%
3.0 | PINTURA | 23173.9138
[5 empty] | 11586.9569 | 11586.9569
|  |  | 12.1212 |  | 50% | 50%
4.0 | ESQUADRIA | 22653.9
[5 empty] | 11326.95 | 11326.95
|  |  | 1.1134 | 50% | 50%
5.0 | ELEVAÇÕES | 2080.89
|  |  |  | 1040.445 | 1040.445
|  |  | 17.9831 |  | 50% | 50%
6.0 | REVESTIMENTOS | 33609.63
[5 empty] | 16804.815 | 16804.815
|  |  | 28.4369 | 50% | 50%
7.0 | COBERTURA | 53147.1
|  |  |  | 26573.55 | 26573.55
|  |  | 5.3182 | 50% |  | 50%
8.0 | INSTALAÇOES HIDRAULICAS | 9939.55
|  |  |  | 4969.775 |  | 4969.775
|  |  | 7.4302 | 50% |  | 50%
9.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 13886.65
|  |  |  | 6943.325 |  | 6943.325
100%
| TOTAL GERAL | 186895.1638
VALOR MENSAL (R$) |  |  |  | 50393.88 | 78199.5019 | 58301.7819
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  |  | 26.96% | 41.84% | 31.19%
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | 50393.88 | 128593.3819 | 186895.1638
PERENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 26.96% | 68.81% | 100%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: REFORMA DA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA.
LOCAL : CENTRO- GOIANA/PE.
DATA: MAIO/2019

## Memoria de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO- SEURBO
OBJETO: REFORMA DA POLICLINICA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA
LOCAL : CENTRO-GOIANA/PE
DATA: MAIO/2019
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | Total
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI/19 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 22dias*3meses*2h/dias |  |  | 66
1.2 | SINAPI/ 19 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 22dias*3meses*6h/dias |  |  | 132
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SINAPI-19 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 3 | 2 |  | 6
2.2 | SINAPI/19 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 340 | 20 | 17 |  | 340
2.3 | SINAPI/19 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 201 | 17,00;20,00;10,00;10,00;5,00;10,00;20,00 | 3,00;3,00;2,00;2,00;2,00;1,00;1,50 |  | 201
2.4 | SIMAPI/19 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 14.22 | 16,00;2,50 | 0,42;3,00 |  | 14.22
2.5 | SIMAPI/19 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 133.15 | 88.7666 | 1.5 |  | 133.1499
2.6 | EMLURB -18 03.01.060 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO. | M² | 29 | 8,00;17,00 | 1,50;1,00 |  | 29
2.7 | SINAPI/19 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 75.47 | 377.37 |  | 0.2 | 75.474
2.8 | SINAPI/19 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 75.47 | 377.37 |  | 0.2 | 75.474
2.9 | SINAPI/19 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 340 | 20 | 17 |  | 340
2.10 | EMLURB -18 16.01.020 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE. | m2 | 335.1 | 279.25 |  | 1.2 | 335.1
3.0 |  | PINTURA
3.1 | SINAPI/19 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 165 | 20,00;17,00 |  | 4,00;5,00 | 165
3.2 | SINAPI/19 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | m2 | 335.1 | 279.25 |  | 1.2 | 335.1
3.3 | SINAPI/19 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m2 | 75.6 | 30.24 |  | 2.5 | 75.6
3.4 | SINAPI/19 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m2 | 30.82 | 13,00;2,10;14,00 | 1,10;1,20;1,00 |  | 30.82
3.5 | SINAPI/19 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. | m2 | 500.1 | 20,00;17,00;279,25 |  | 4,00;5,00;1,20 | 500.1
4.0 |  | ESQUADRIA
4.1 | EMLURB- 18 09.01.010 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS. | m2 | 35.28 | 16,00;4,00 | 1,89;1,26 |  | 35.28
4.2 | SINAPI/19 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE COM TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | m2 | 3 | 3 |  | 1 | 3
4.3 | SINAPI/19 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 16 |  |  |  | 16
4.4 | SINAPI/19 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m2 | 5.04 | 2.52 |  | 2 | 5.04
4.5 | EMLURB- 18 10.01.01 | VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE E COM 3 MM DE ESPESSURA - COLOCADO. | m2 | 5 | 5 |  | 1 | 5
4.6 | EMLURB - 17.07.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 02 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m2 | 4.2 | 2.1 |  | 2 | 4.2
5.0 |  | ELEVAÇÕES
5.1 | SINAPI/19 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m2 | 27 | 5,00;5,00 |  | 2,70;2,70 | 27
6.0 |  | REVESTIMENTO
6.1 | SINAPI/19 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 228 | 17,00;20,00;10,00;10,00;5,00;10,00;20,00;10,00 | 3,00;3,00;2,00;2,00;2,00;1,00;1,50;2,70 |  | 228
6.2 | SINAPI/19 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m2 | 228 | 17,00;20,00;10,00;10,00;5,00;10,00;20,00;10,00 | 3,00;3,00;2,00;2,00;2,00;1,00;1,50;2,70 |  | 228
6.3 | SINAPI/19 87247 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREAS ENTRE 5 E 10 M². | m2 | 143.15 | 95.43 | 1.5 |  | 143.145
6.4 | SINAPI/19 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | m2 | 29 | 8,00;17,00 | 1,50;1,00 |  | 29 | 52.5
6.5 | SINAPI/19 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m2 | 54.5 | 3,50;3,50,8,00;8,00;17,00 | 1,70;1,70;1,70;1,50;1,00 |  | 54.5
6.6 | SINAPI/ 19 73948/015 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | m2 | 340 | 20 | 17 |  | 340
6.7 | EMLURB/18 11.06.054 | REVESTIMENTO EM FACHADA C/ CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE,PORTO RICO,SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | m2 | 60 | 30 |  | 2 | 60
6.8 | SINAPI/19- 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS. | m2 | 40 | 20 | 2 |  | 40
7.0 |  | COBERTA
7.1 | SINAPI/19 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m2 | 340 | 20 |  | 17 | 340
7.2 | SINAPI/ 19 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m2 | 170 | 10 |  | 17 | 170
7.3 | SINAPI/19 96485 | FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA E FIXAÇÃO. | m2 | 340 | 20 |  | 17 | 340
8.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
8.1 | COMPOSIÇÃO 01 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA | und | 2 |  |  |  | 2
8.2 | SINAPI/19 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 5 |  |  |  | 5
8.3 | SINAPI/19 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 10 |  |  |  | 10
8.4 | SINAPI/19 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 10 |  |  |  | 10
8.5 | SINAPI/19 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | und | 8 |  |  |  | 8
8.6 | 01679/ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | und | 5 |  |  |  | 5
8.7 | SINAPI/19 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 24 |  |  |  | 24
8.8 | SINAPI/19 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 24 |  |  |  | 24
8.9 | SINAPI/19 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | und | 5 |  |  |  | 5
8.10 | SINAPI/19 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | und | 3 |  |  |  | 3
8.11 | SINAPI/ 19 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 |  |  |  | 3
8.12 | SINAPI/19 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 |  |  |  | 3
8.13 | SINAPI/19 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 10 |  |  |  | 10
8.14 | SINAPI/19 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | und | 5 |  |  |  | 5
9.0 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | SINAPI/19 97594 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 30 |  |  |  | 30
9.2 | COMPOSIÇÃO 02 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS. | und | 2 |  |  |  | 2
9.3 | SINAPI/19 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | pt | 30 |  |  |  | 30
9.4 | SINAPI/19 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDUL OS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | unid | 10 |  |  |  | 10
9.5 | SINAPI/19 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 10 |  |  |  | 10
9.6 | SINAPI/19 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 800 |  |  |  | 800
9.7 | SINAPI/19 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 400 |  |  |  | 400
9.8 | SINAPI/19 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | und | 1 |  |  |  | 1